（GF—XXXX—XXXX）

**建设工程施工合同 （示范文本）**

**征求意见稿**

**2025 年** **4 月**

**说 明**

为 了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事 人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建 筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，住房和城乡 建设部、国家市场监督管理总局对《建设工程施工合同（ 示范文本）》 （GF-2017-0201 ）（ 以下简称《示范文本》）进行了修订，制订了 《建设工程施工合同（ 示范文本）》（ GF-XXXX-XXXX ）。为 了便于 合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》 由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三 部分组成。

（ 一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 15 条，主要包括：工程概况、合 同工期、质量标准与要求、签约合同价与合同价格形式、双方代表、 合同文件构成、承诺、合同当事人类型、词语含义、签订时间、签 订地点、补充协议、合同生效、合同份数和其他等重要内容，集中 约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（ 二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国建筑法》等法律法规的规定以及行业交易习惯，就工 程建设的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、

承包人、监理人、工程质量与标准、安全文明施工、劳动用工与环 境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、 合同价格、计量与支付、验收和工程试车、过程结算和竣工结算、 缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔以及争议解决。前 述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑 了建设工程施工管理的特殊需要。

（ 三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补 充、修改或另行约定的条款,构成合同文件组成部分，具有相应约束 力。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，在专用 合同条款中对相应通用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条 款时，应注意以下事项：

1．合同当事人对专用合同条款的修改不能破坏通用合同条款的 系统性、合法性和基本逻辑，但可以通过对专用合同条款的修改， 满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

2．专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

3．在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应 的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细 化、完善、补充、修改的，则填写“ 无”或划“/ ”，如无另行约定的， 应执行通用合同条款。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》属于建设工程合同，适用于建设单位发包的施工

总承包工程和建设单位依法发包的专业承包工程。合同当事人可结 合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同。

**目录**

[第一部分 合同协议书 1](#bookmark2)

[一、工程概况 1](#bookmark3)

[二、合同工期 1](#bookmark4)

[三、质量标准与要求 2](#bookmark5)

[四、签约合同价与合同价格形式 2](#bookmark6)

[五、双方代表 3](#bookmark7)

[六、合同文件构成 3](#bookmark8)

[七、承诺 4](#bookmark9)

[八、合同当事人类型 5](#bookmark10)

[九、词语含义 5](#bookmark11)

[十、签订时间 5](#bookmark12)

[十一、签订地点 5](#bookmark13)

[十二、补充协议 5](#bookmark14)

[十三、合同生效 5](#bookmark15)

[十四、合同份数 6](#bookmark16)

[十五、其他 6](#bookmark17)

[第二部分 通用合同条款 8](#bookmark18)

[1．一般约定 8](#bookmark19)

[1.1 词语定义与解释 8](#bookmark20)

[1.2 语言文字 15](#bookmark21)

[1.3 法律 15](#bookmark22)

[1.4 合同标准、规范和要求 15](#bookmark23)

[1.5 合同文件的优先顺序 16](#bookmark24)

[1.6 图纸和承包人文件 16](#bookmark25)

[1.7 联络 18](#bookmark26)

[1.8 严禁贿赂 19](#bookmark27)

[1.9 化石、文物 19](#bookmark28)

[1.10 交通运输 19](#bookmark29)

[1.11 知识产权 22](#bookmark30)

[1.12 保密 23](#bookmark31)

[1.13 工程量清单缺陷的修正 23](#bookmark32)

[1.14 建筑信息模型技术的应用 24](#bookmark33)

[1.15 可持续发展 24](#bookmark34)

[2．发包人 24](#bookmark35)

[2.1 许可或批准 24](#bookmark36)

[2.2 发包人代表 25](#bookmark37)

[2.3 发包人人员 26](#bookmark38)

[2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 26](#bookmark39)

[2.5 资金来源证明及支付担保 27](#bookmark40)

[2.6 支付合同价款 28](#bookmark41)

[2.7 组织竣工验收 28](#bookmark42)

[2.8 现场管理协议 28](#bookmark43)

[3．承包人 29](#bookmark44)

[3.1 承包人的一般义务 29](#bookmark45)

[3.2 项目经理 31](#bookmark46)

[3.3 承包人人员 33](#bookmark47)

[3.4 承包人现场查勘 34](#bookmark48)

[3.5 分包 34](#bookmark49)

[3.6 工程照管与成品、半成品保护 36](#bookmark50)

[3.7 履约担保 37](#bookmark51)

[3.8 联合体 38](#bookmark52)

[4．监理人 38](#bookmark53)

[4.1 监理人的一般规定 38](#bookmark54)

[4.2 监理人员 38](#bookmark55)

[4.3 监理人的指示 39](#bookmark56)

[4.4 商定或确定 40](#bookmark57)

[5．工程质量与标准 40](#bookmark58)

[5.1 质量要求 40](#bookmark59)

[5.2 绿色建筑 41](#bookmark60)

[5.3 质量保证措施 41](#bookmark61)

[5.4 隐蔽工程检查 42](#bookmark62)

[5.5 不合格工程的处理 44](#bookmark63)

[5.6 质量争议检测 44](#bookmark64)

[6．安全文明施工、劳动用工与环境保护 45](#bookmark65)

[6.1 安全文明施工 45](#bookmark66)

[6.2 劳动用工与职业健康 50](#bookmark67)

[6.3 环境保护 53](#bookmark68)

[7．工期和进度 53](#bookmark69)

[7.1 施工组织设计 53](#bookmark70)

[7.2 施工进度计划 55](#bookmark71)

[7.3 开工 55](#bookmark72)

[7.4 测量放线 56](#bookmark73)

[7.5 工期延误 57](#bookmark74)

[7.6 不利物质条件 59](#bookmark75)

[7.7 异常恶劣的气候条件 60](#bookmark76)

[7.8 暂停施工 60](#bookmark77)

[7.9 赶工和提前竣工 62](#bookmark78)

[8．材料与设备 63](#bookmark79)

[8.1 发包人供应材料与工程设备 63](#bookmark80)

[8.2 承包人采购材料与工程设备 64](#bookmark81)

[8.3 材料与工程设备的接收与拒收 64](#bookmark82)

[8.4 材料与工程设备的保管与使用 65](#bookmark83)

[8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备 66](#bookmark84)

[8.6 样品 66](#bookmark85)

[8.7 材料与工程设备的替代 68](#bookmark86)

[8.8 施工设备和临时设施 69](#bookmark87)

[8.9 材料与设备专用要求 70](#bookmark88)

[9．试验与检验 70](#bookmark89)

[9.1 试验设备与试验人员 70](#bookmark90)

[9.2 取样 71](#bookmark91)

[9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 71](#bookmark92)

[9.4 现场工艺试验 72](#bookmark93)

[10．变更 72](#bookmark94)

[10.1 变更的范围 72](#bookmark95)

[10.2 变更权 73](#bookmark96)

[10.3 变更程序 73](#bookmark97)

[10.4 变更估价 74](#bookmark98)

[10.5 承包人的合理化建议 76](#bookmark99)

[10.6 变更引起的工期调整 77](#bookmark100)

[10.7 暂估价 77](#bookmark101)

[10.8 暂列金额 79](#bookmark102)

[10.9 计日工 80](#bookmark103)

[10.10 新增工程 80](#bookmark104)

[11．价格调整 81](#bookmark105)

[11.1 市场价格波动引起的调整 81](#bookmark106)

[11.2 法律变化引起的调整 85](#bookmark107)

[12．合同价格、计量与支付 85](#bookmark108)

[12.1 合同价格形式 85](#bookmark109)

[12.2 预付款 87](#bookmark110)

[12.3 计量 88](#bookmark111)

[12.4 工程进度款支付 89](#bookmark112)

[12.5 支付账户 94](#bookmark113)

[13．验收和工程试车 94](#bookmark114)

[13.1 分部分项工程验收 94](#bookmark115)

[13.2 竣工验收 95](#bookmark116)

[13.3 工程试车 98](#bookmark117)

[13.4 提前交付单位工程的验收 100](#bookmark118)

[13.5 施工期运行 100](#bookmark119)

[13.6 竣工退场与移交 101](#bookmark120)

[14．过程结算和竣工结算 102](#bookmark121)

[14.1 过程结算与支付 102](#bookmark122)

[14.2 竣工结算申请与审核 104](#bookmark123)

[14.3 甩项竣工协议 106](#bookmark124)

[14.4 最终结清 107](#bookmark125)

[15．缺陷责任与保修 108](#bookmark126)

[15.1 工程保修的原则 108](#bookmark127)

[15.2 缺陷责任期 108](#bookmark128)

[15.3 质量保证金 109](#bookmark129)

[15.4 保修 111](#bookmark130)

[16．违约 113](#bookmark131)

[16.1 发包人违约 113](#bookmark132)

[16.2 承包人违约 115](#bookmark133)

[16.3 第三人造成的违约 118](#bookmark134)

[17．不可抗力 118](#bookmark135)

[17.1 不可抗力的确认 118](#bookmark136)

[17.2 不可抗力的通知 119](#bookmark137)

[17.3 不可抗力后果的承担 119](#bookmark138)

[17.4 因不可抗力解除合同 120](#bookmark139)

[17.5 情势变更 121](#bookmark140)

[18．保险 122](#bookmark141)

[18.1 工程保险 122](#bookmark142)

[18.2 工伤保险 122](#bookmark143)

[18.3 其他保险 123](#bookmark144)

[18.4 持续保险 123](#bookmark145)

[18.5 保险凭证 123](#bookmark146)

[18.6 未按约定投保的补救 123](#bookmark147)

[18.7 通知义务 124](#bookmark148)

[19．索赔 124](#bookmark149)

[19.1 索赔适用 124](#bookmark150)

[19.2 承包人的索赔 124](#bookmark151)

[19.3 对承包人索赔的处理 125](#bookmark152)

[19.4 发包人的索赔 126](#bookmark153)

[19.5 对发包人索赔的处理 126](#bookmark154)

[19.6 提出索赔的期限 127](#bookmark155)

[19.7 索赔失权例外 127](#bookmark156)

[19.8 索赔与违约救济 127](#bookmark157)

[20．争议解决 128](#bookmark158)

[20.1 争议解决方式 128](#bookmark159)

[20.2 和解 128](#bookmark160)

[20.3 争议评审 128](#bookmark161)

[20.4 调解 129](#bookmark162)

[20.5 仲裁或诉讼 130](#bookmark163)

[20.6 争议解决条款效力 130](#bookmark164)

[第三部分 专用合同条款 131](#bookmark165)

[1．一般约定 131](#bookmark166)

[1.1 词语定义与解释 131](#bookmark167)

[1.2 语言文字 132](#bookmark168)

[1.3 法律 132](#bookmark169)

[1.4 标准和规范 132](#bookmark170)

[1.5 合同文件的优先顺序 133](#bookmark171)

[1.6 图纸和承包人文件 133](#bookmark172)

[1.7 联络 134](#bookmark173)

[1.10 交通运输 134](#bookmark174)

[1.11 知识产权 135](#bookmark175)

[1.13 工程量清单缺陷的修正 135](#bookmark176)

[1.14 建筑信息模型技术的应用 136](#bookmark177)

[1.15 可持续发展 136](#bookmark178)

[2．发包人 136](#bookmark179)

[2.2 发包人代表 136](#bookmark180)

[2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 137](#bookmark181)

[2.5 资金来源证明及支付担保 137](#bookmark182)

[3．承包人 137](#bookmark183)

[3.1 承包人的一般义务 137](#bookmark184)

[3.2 项目经理 138](#bookmark185)

[3.3 承包人人员 139](#bookmark186)

[3.4 承包人现场查勘 139](#bookmark187)

[3.5 分包 139](#bookmark188)

[3.6 工程照管与成品、半成品保护 140](#bookmark189)

[3.7 履约担保 140](#bookmark190)

[4．监理人 141](#bookmark191)

[4.1 监理人的一般规定 141](#bookmark192)

[4.2 监理人员 141](#bookmark193)

[4.3 监理人的指示 141](#bookmark194)

[4.4 商定或确定 142](#bookmark195)

[5．工程质量与标准 142](#bookmark196)

[5.1 质量要求 142](#bookmark197)

[5.2 绿色建筑 142](#bookmark198)

[5.3 质量保证措施 143](#bookmark199)

[5.4 隐蔽工程检查 143](#bookmark200)

[6．安全文明施工、劳动用工与环境保护 143](#bookmark201)

[6.1 安全文明施工 143](#bookmark202)

[6.2 劳动用工与职业健康 144](#bookmark203)

[7．工期和进度 144](#bookmark204)

[7.1 施工组织设计 144](#bookmark205)

[7.2 施工进度计划 145](#bookmark206)

[7.3 开工 145](#bookmark207)

[7.4 测量放线 145](#bookmark208)

[7.5 工期延误 145](#bookmark209)

[7.6 不利物质条件 146](#bookmark210)

[7.7 异常恶劣的气候条件 146](#bookmark211)

[7.9 赶工和提前竣工 146](#bookmark212)

[8．材料与设备 147](#bookmark213)

[8.1 发包人供应材料与工程设备 147](#bookmark214)

[8.6 样品 147](#bookmark215)

[8.8 施工设备和临时设施 147](#bookmark216)

[9．试验与检验 148](#bookmark217)

[9.1 试验设备与试验人员 148](#bookmark218)

[9.4 现场工艺试验 148](#bookmark219)

[10．变更 148](#bookmark220)

[10.1 变更的范围 148](#bookmark221)

[10.4 变更估价 148](#bookmark222)

[10.5 承包人的合理化建议 149](#bookmark223)

[10.7 暂估价 149](#bookmark224)

[10.8 暂列金额 150](#bookmark225)

[10.10 新增工程 150](#bookmark226)

[11．价格调整 150](#bookmark227)

[11.1 市场价格波动引起的调整 150](#bookmark228)

[12．合同价格、计量与支付 151](#bookmark229)

[12.1 合同价格形式 151](#bookmark230)

[12.2 预付款 152](#bookmark231)

[12.3 计量 152](#bookmark232)

[12.4 工程进度款支付 153](#bookmark233)

[12.5 过程结算 **错误** **！未定义书签。**](#bookmark234)

[13．验收和工程试车 154](#bookmark235)

[13.1 分部分项工程验收 154](#bookmark236)

[13.2 竣工验收 154](#bookmark237)

[13.3 工程试车 155](#bookmark238)

[13.5 施工期运行 156](#bookmark239)

[13.6 竣工退场与移交 156](#bookmark240)

[14．过程结算和竣工结算 156](#bookmark241)

[14.1 过程结算与支付 156](#bookmark242)

[14.2 竣工结算申请与审核 157](#bookmark243)

[14.4 最终结清 157](#bookmark244)

[15．缺陷责任期与保修 158](#bookmark245)

[15.2 缺陷责任期 158](#bookmark246)

[15.3 质量保证金 158](#bookmark247)

[15.4 保修 159](#bookmark248)

[16．违约 160](#bookmark249)

[16.1 发包人违约 160](#bookmark250)

[16.2 承包人违约 161](#bookmark251)

[17．不可抗力 161](#bookmark252)

[17.1 不可抗力的确认 161](#bookmark253)

[17.4 因不可抗力解除合同 162](#bookmark254)

[18．保险 162](#bookmark255)

[18.1 工程保险 162](#bookmark256)

[18.3 其他保险 162](#bookmark257)

[18.7 通知义务 162](#bookmark258)

[20．争议解决 163](#bookmark259)

[20.3 争议评审 163](#bookmark260)

[20.4 调解 163](#bookmark261)

[20.5 仲裁或诉讼 163](#bookmark262)

[附件 165](#bookmark263)

**第一部分 合同协议书**

**发包人（全称）：**

**承包人（全称）：**

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及 有关法律规定，遵循平等、自愿、公平合理和诚实信用的原则，双 方就 工程施工及有关事项协商一致，共同 达成如下协议：

一、工程概况

1．工程名称： 。

2．工程地点： 。

3 ． 工 程 立 项 □ 批 准 / □ 核 准 / □ 备 案 文 号： 。

4．投资估算/概算： 。

5. 资金 来 源 ： □ 财政 资金 □ 企 业 自 筹 资金 □ 其 他 。

6．工程承包范围： 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（ 附件 1 ）

7．工程内容： 。

二、合同工期

开工日期： 年 月 日。

竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述 开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

合同当事人对工期的其他约定： 。

三、质量标准与要求

工程质量符合 标准。

工程符合绿色建筑建设目标，具体标准规范为： 。 其他质量标准与要求： 。

四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为含税价：

人民币（大写） ( ¥ 元）；

计税方式为： □简易计税 □一般计税

本合同签订时约定增值税税率为 %。

合同履行期间，因国家税务政策变化或纳税主体类型变更等原 因，导致增值税税率发生变动的，按照相关具体规定执行。签约合 同价汇总表见附件 3。

其中：

（ 1 ）安全生产措施费：

人民币（大写） ( ¥ 元）；

（ 2 ）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） ( ¥ 元）；

（ 3 ）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） ( ¥ 元）；

（4）其他暂估价金额

人民币（大写） ( ¥ 元）；

（ 5 ）暂列金额：

人民币（大写） ( ¥ 元）。

2．合同价格形式：

□总价合同 □单价合同 □其他价格形式 。

五、双方代表

发包人代表姓名： 。 承包人项目经理姓名： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（ 1 ）中标通知书（如果有）；

（ 2 ）投标函及其附录（如果有）；

（ 3 ）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（ 5 ）合同标准、规范和要求；

（ 6 ）合同图纸；

（ 7 ）经修正的已标价工程量清单或预算书；

（ 8 ）联合体协议（如果有）；

（9 ）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补 充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合 同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1．发包人和承包人承诺秉持可持续发展、绿色以及经济高效等 基本原则，签订和履行本合同，努力实现资源的高效利用和循环再 生，减少对自然资源的消耗和环境的负面影响。

2.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设 资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

3．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确 保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保 修期内承担相应的工程维修责任。

4．发包人和承包人通过招标投标方式签订合同的，双方理解并 承诺本合同系根据招标文件、投标文件与中标通知书内容订立，为 合同当事人真实意思表示。

5．对于机关、事业单位使用财政资金从中小企业采购工程的， 发包人与承包人承诺遵守有关法律、行政法规对款项支付的有关规 定，承包人承诺在与分包方、供应商等订立相关合同时遵守相应规 定。

6. 发包人和承包人承诺计算合同价格与结算时，应当按照税法 规定和实际纳税税率计取税费。

八、合同当事人类型

1．发包人单位/企业类型为： □机关 □事业单位 □大型企 业 □其他： 。

2．承包人企业类型为： □大型企业 □中型企业 □小型企 业 □微型企业 □其他： 。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义 相同。

十、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十一、签订地点

本合同在 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合 同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 生效。

十四、合同份数

本合同一式 份，发包人执 份，承包人执 份，均具 有同等法律效力。

十五、其他

本合同签订后，承包人规模类型发生变更的，应当在变更后 14 天内通知发包人。

发包人： （公章） 承包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

注册地址： 注册地址：

经营地址： 经营地址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

联系人电子信箱： 联系人电子信箱：

开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号：

其他联系方式： 其他联系方式：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

附件 2：法定代表人授权委托书（适用授权委托代理人签字情形）

附件 3：签约合同价汇总表

**第二部分 通用合同条款**

1 ．一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有 本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指合同协议书、中标通知书（如果有）、投 标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、 合同标准和要求、合同图纸、合同清单或预算书、联合体协议（ 如 果有）以及其他合同文件等具有合同约束力的文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同 签署的称为“合同协议书” 的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中 标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于 投标的称为“投标函” 的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投 标函附录” 的文件。

1.1.1.6 合同标准和要求：是指按照国家规定或合同约定施工 应当遵守的或指导施工的国家、行业、地方、团体及企业等标准以

及规范和要求，包括合同约定的其他特定标准和要求，具有合同约 束力的，即为合同标准和要求。

1.1.1.7 合同图纸：是指构成合同文件组成部分，表达合同价 格的工程范围及品质要求所依据的设计文件，包括招标文件提供的 设计文件和招标人在招标过程中发出的有关设计文件的补充、澄清 或修改文件， 以及由发包人提供或经发包人批准的设计文件、施工 图、鸟瞰图及模型等，和在合同履行过程中形成的设计文件。按照 法律或规范规定需要根据相应标准审查合格的，应完成审查后方可 构成合同图纸。

1.1.1.8 合同清单：又称经修正的已标价工程量清单，是指构成 合同文件组成部分，承包人在投标时所填报并获得发包人接纳的已 标明投标总价、合价及其综合单价， 以及投标报价澄清或说明修正 价格的已标价工程量清单，用以说明承包人所报合同总价的详细构 成及综合单价分析，包括其说明和表格。

1.1.1.9 已标价工程量清单：是指承包人在投标时提交的由其填 报的已标明投标总价、合价及其综合单价，可以体现承包人所报合 同总价的详细构成及综合单价分析（如果有）的工程量清单，包括 其说明和表格。

1.1.1.10 预算书：是指构成合同文件组成部分的由承包人按照 发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件，一般是指直接发包 项目订立合同时对应签约合同价格的预算文件。

1.1.1.11 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工

有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用 合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指对工程享有物权并与承包人签订合同协 议书的当事人及取得该当事人资格的合法权利继受人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有专用 合同条款约定的相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资 格的合法权利继受人，包括总承包人和专业承包人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委 托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委 托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工 程或工作，并与承包人签订分包合同的依法具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场的在 发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承 包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项 目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进 行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久 工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工 程，包括不可移动的工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的 各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施 工条件、能够独立组织施工，但不能独立发挥生产能力或使用功能 的工程项目。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构 设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设 备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所， 以及在专用合 同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和 临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所需要的 临时性生产和生活设施，包括临时用水、用电、燃气供热及材料设 备器具等。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永 久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需临 时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：开工日期是指合同协议书约定的开工时间。 总监理工程师签发开工通知的，则按照第 7.3.2 项〔开工通知〕的 约定载明的开工时间确定开工日期。实际开工日期综合法律规定和 现场开工条件以及实际履行情况确定。

1.1.4.2 竣工日期：竣工日期是指合同协议书约定的竣工时间； 实际竣工日期是指按照第 13.2.4 项〔竣工日期〕的约定确定的竣工 时间。

1.1.4.3 合同工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程 所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照法律和合同约定承担缺 陷修复义务，且发包人按照第 15.3.2 项〔质量保证金的扣留〕的约 定扣留质量保证金的期限。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照法律和合同约定对工程承担 保修责任的期限， 自工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日 期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准 日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时 间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时

间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确 定的总金额，包括安全生产措施费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定 完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定 发生的价格变化。

1.1.5.3 专业工程暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书 中提供的，但在招标时或签约时暂时不能确定工程具体要求及价格 而预估的含增值税的专业工程费用。

1.1.5.4 材料设备暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中 提供的，用于支付必需使用的材料设备，但在招标时或签约时暂时 不能确定其标准、规格、价格的预估的不含增值税的材料设备价格。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定 并包括在合同价格中的一笔款项，用于招标时或合同签订时尚未确 定或详细说明的工程、服务和工程实施中可能发生的合同价格调整 等所预留的费用。

1.1.5.6 计 日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提 出的零星项目或工作，但不宜按合同约定的计量与计价规则进行计 价，需依据经发包人确认的实际消耗人工工日、材料数量、施工机 具台班等，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 新增工程/额外工作：是指发包人要求并获得承包人接

受的、不属于合同约定工程范围及（或）其完工交付要求范围，且 无需无需另行办理行政或规划审批的实体工程，也可称为额外工作。

1.1.5.8 质量保证金：是指按照第 15.3 款〔质量保证金〕约定 承包人对发包人作出的保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的 担保。

1.1.5.9 单价计价项目：合同清单中以工程数量乘以综合单价 进行价款计算的项目。

1.1.5.10 总价计价项目：合同清单中以项为单位采用总价进行 价款计算的项目。

1.1.5.11 总承包服务费：是指按专用合同条款约定，承包人对 发包人提供材料设备履行保管及其配套服务所需的费用；和（或） 承包人对合同范围的专业分包工程（承包人实施的除外）提供配合、 协调、施工现场管理、 已有临时设施使用、竣工资料汇总整理等服 务所需的费用；和（或）承包人对非合同范围的发包人直接发包的 专业工程履行协调及配合责任所需的费用。

1.1.5.12 施工深化设计：是指承包人中标或签约后，在不改变 合同图纸、合同标准所要求的工程范围、使用功能、技术标准规范 等前提下，依据合同约定由承包人负责对合同图纸进行细化、补充 和完善的设计活动。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真、数据

电文、电子邮件、通讯媒介等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在 专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明 合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章， 以及工程所在地的地方性法规、 自治条例、单行条例、地方政府规 章和地方行政主管部门的政策等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定前述法律之外的法律政 策文件。

1.4 合同标准、规范和要求

1.4.1 合同标准、规范与要求指国家规定或专用合同条款约定 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准、团体 标准、企业标准， 以及相应的规范、规程和要求与其他特别规范和 要求等。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原 文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、 份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国 家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确，并按照

前述技术标准和功能要求的复杂程度对相应费用承担予以约定。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款 另有约定外，解释合同文件的优先顺序自上而下排列如下：

（ 1 ）合同协议书；

（ 2 ）中标通知书（如果有）；

（ 3 ）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（ 5 ）通用合同条款；

（ 6 ）合同标准、规范和要求；

（ 7 ）合同图纸；

（ 8 ）经修正的已标价工程量清单或预算书；

（9 ）联合体协议（如果有）；

（ 10 ）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补 充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件，根据其性 质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人

免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设 计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工 日期前 14 天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或） 工期延误的，按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定 办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏 或缺陷的，应在 7 天内及时通知监理人。监理人接到该通知后，应 附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通 知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的 报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

由图纸错误引起招标工程量清单缺项或项目特征描述不准确 的，应当相应调整合同价格。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人、发包人及法律规 定的审核或审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工 前 7 天内将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修 改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程 施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提

交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7 天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改， 并重新报送监理人。监理人的审查及发包人的意见并不减轻或免除 承包人根据法律与合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

承包人应当按照法律规定及合同约定进行图纸和承包人文件的 保管。除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存 一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行 工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、 要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。除 专用合同条款另有约定外，应通过特快专递或专人、挂号信、传真 或双方商定的电子传输等方式，在合同约定的期限内送达接收人和 送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接 收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发 生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和 指定接收人的来往文件。拒不签收的， 由此增加的费用和（或）延 误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损 害对方权益。 因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损 失，并承担相应的法律责任。

发包人不得以向承包人或其他相关方索贿或接受不正当利益， 承诺维护市场秩序和公平竞争环境。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利 益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的 通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价 值的其他遗迹、化石、钱币及物品属于国家所有。一旦发现上述文 物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏 上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取 妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损 坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取

得出入施工现场所需的批准手续和全部权利， 以及取得因施工所需 修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和 建设费用。发包人未办妥前述手续或发包人未能履行前述保障责任 的，受影响的工期应按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延长〕 的规定处理， 由此增加的价款由发包人承担。承包人应协助发包人 办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。发包人对施 工现场有特殊管制要求的，应当及时全面告知承包人，否则由此增 加的费用由发包人承担。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参 数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因 承包人可以查勘但未查勘，或已查勘但未合理预见所增加的费用和 （或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

（ 1）发包人应负责取得并向承包人提供场外交通设施有关的地 质条件、周边环境、四至等相关技术参数和具体条件，并应取得相 应许可， 由此产生的费用由发包人承担。发包人委托承包人办理前 述手续的，相应费用由发包人承担。

（2）承包人应依据其经验配合提供工程需要的场外交通技术参 数和具体适用条件以协助发包人获得有关通行许可或批准，并遵守 有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道 路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检 查。

（ 3 ）场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完 善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

（ 1 ）发包人应提供施工现场有关的地质条件、周边环境、四至 等相关技术参数和具体条件以及相应许可，并在专用合同条款中约 定发包人提供的场内道路和交通设施，包括临时道路、现有道路、 长期道路等，并对发包人提供的场内道路和交通设施的现状、使用 权归属及道路建设利用的费用承担等事项进行约定。 因承包人原因 造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加 的费用。

（ 2 ）除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承 包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和 交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的 场内临时道路和交通设施。

（ 3 ）场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条 款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通 管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所 需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担， 但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的， 由承 包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“ 道路” 一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航 空运输中其他相似结构物；“ 车辆” 一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图 纸、技术规范及其他设计文件， 以及反映发包人要求的或其他类似 性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复 制和使用，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同 意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之 提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制 的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程 的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能 用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为 了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三 方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施 工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任， 由 承包人承担； 因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工

艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签 订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密、商业软件的使用费 已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经合同当事人同意，任何一 方不得将对方人提供的图纸、文件、技术秘密以及声明需要保密的 资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单缺陷的修正

工程量清单缺陷是指工程量清单的分部分项工程项目清单所列 的清单项目与对应的图纸、合同标准、规范和要求所要求的清单项 目在列项、项目特征、工程数量上存在的差异，包括工程量清单多 列项、错漏项、项目特征不符、工程数量偏差或其他同类情形。合 同当事人可以在专用合同条款中选择以下方式处理工程量清单缺陷 事项：

1.13.1 采用总价合同的，合同价格不因工程量清单缺陷调整， 但工程量清单中列明以暂定数量单价计价的项目以及承包人不能预 见的事项除外。

1.13.2 采用单价合同的，发包人应负责根据图纸、技术规范、 现行国家及行业的计量标准进行清单列项，并负责清单项目特征、 工程量计算的准确性、完整性， 由此引发的工程量清单缺陷应予以

修正并调整合同价格。

1.13.3 除专用合同条款另有约定外，措施项目清单的完整性和 准确性由承包人负责。存在工程量清单缺陷的，安全生产措施项目 及合同约定应予计量的措施项目可以相应调整，其他措施项目不予 调整。

1.13.4 其他专用合同条款约定的工程量清单缺陷的修正方式。

1.14 建筑信息模型技术的应用

采用建筑信息模型技术的，合同当事人应遵守国家现行相关标 准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同当事人 应在专用合同条款中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、 交付、知识产权归属及费用等相关内容进行约定。除专用合同条款 另有约定外，承包人应负责与本工程中其他使用方协商。

1.15 可持续发展

发包人与承包人应秉持可持续发展、绿色、节能环保、经济高 效的基本原则支持本工程项目的可持续发展，项目全生命周期内充 分考虑经济可行性、环境影响及社会责任因素，实现经济、环境及 社会效益的目标，合同当事人可在专用合同条款中对可持续发展的 具体目标及费用进行约定。

2 ．发包人

2.1 许可或批准

发包人负责依法办理实施本工程项目所需的行政许可、批准文

件或备案手续，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划 许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中 断道路交通、临时占用土地等许可和批准。法律规定以承包人名义 办理的施工证件、批准文件、备案手续等，发包人应协助承包人及时 办理。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案， 由发 包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理 的利润。

2.2 发包人代表

2.2.1 专用合同条款中应明确发包人施工现场委派的发包人代 表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项，发包人代表应为发 包人员工。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行 过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为 由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前 7 天书 面通知监理人和承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同 无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.2.2 不属于法定必须监理的工程，发包人可不委托监理单位， 工程监理相关工作可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行 使。

2.2.3 发包人代表做出的批准、指令或通知，不减轻或免除承包 人根据法律规定和合同约定应承担的义务。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、 质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包 人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人有权委派其指定人员，并在开工前 7 天内将委派人员的 名单通知至监理人和承包人，委派人员名单应包含姓名、 岗位、职 务、职责分工等信息，发包人可通过会议进行人员交底。本合同中 发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期 7 天前 向承包人移交施工现场。发包人与承包人应就移交施工现场的范围、 设施设备和材料库存等签署移交文件。

2.4.2 提供施工条件和便利

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的 条件和便利，并在收到承包人施工组织设计后 14 天内确认并完成以 下事项，包括：

（ 1 ）提供满足施工要求的场地，并已排除因土地权属、相邻关 系、公共设施迁移等阻碍施工的情形，并承担相关费用；

（ 2 ）已将施工用水、电力、通讯、燃气等施工所必需的条件接 至施工现场内，并承担相关费用；

（ 3 ）使承包人拥有为正常施工随时自由进出施工现场的权利；

（4）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、 古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（ 5 ）涉及相邻关系处理的，发包人应提前通知相邻关系方，取 得理解和支持；

（ 6 ）按照专用合同条款约定应提供的其他设施条件和便利。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前 14 天向承包人提供详细的施工 现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供 热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质 勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对 所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。 因发包人提供基础资 料造成承包人损失的，由发包人承担。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽 其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以 不影响承包人的正常施工为限，具体可在专用合同条款中约定。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施 工条件、基础资料的， 由发包人承担由此增加的费用和（或）延误 的工期，以及承包人合理的利润。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供

资金来源证明的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约 定支付合同价款的相应资金来源证明。

发包人应当向承包人提供工程款支付担保。工程款支付担保可以 采用银行保函担保、担保公司担保或保险公司保证保险等形式，具体 由合同当事人在专用合同条款中约定。

因发包人原因导致工期延长的，继续提供工程款支付担保所增 加的费用由发包人承担。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定的时间和方式向承包人支付合同价款，包 括预付款、进度款、过程结算款、竣工结算款、提前解除清算价款 及质量保证金等。

2.7 组织竣工验收

发包人应按法律规定、合同标准与要求以及合同第 13.2 款〔竣 工验收〕的约定组织竣工验收。

2.8 现场管理协议

施工现场依法存在两个以上承包人施工的，发包人应与各承包 人签订施工现场管理协议，明确各方的权利义务以及现场质量安全 管理的具体方案与价格。施工现场管理协议作为专用合同条款的附 件。前述两个以上承包人施工的，包括以下情形：

（ 1 ）施工现场存在两个以上总承包人；

（2）施工现场存在两个以上总承包人与发包人另行发包的专业

工程承包人；

（ 3 ）施工现场存在两个以上发包人发包的专业工程承包人。

3 ．承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设有关标准规 范，并履行以下义务：

（ 1 ）按法律规定及合同约定办理应由承包人负责的许可和批 准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（ 2 ）按法律规定和合同约定完成工程，并承担法律规定及合同 约定的保修义务；

（ 3 ）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设 计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全 可靠性负责；

（4）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使 用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公 共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作 业或生活的，应承担相应责任；

（ 5 ）按照法律规定及合同第 3.5 款〔分包〕约定，承担确定及 选择分包人、管理分包质量安全以及人员、支付分包合同价款等责 任；

（ 6 ）对本工程质量负责，建立质量责任制，与分包人对分包工

程质量承担连带责任；

（ 7 ）按照第 6.3 款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环 境与生态的保护工作；

（ 8 ）按照相关法律规定依法对本工程安全生产工作负责，落实 安全生产责任制，与分包人对分包工程的安全生产承担连带责任；

（9 ）按第 6.1 款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确 保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成 的人身伤害和财产损失；

（ 10 ）按照法律规定及专用合同条款约定对施工现场人员及 建筑工人实施实名制管理；

（ 11 ）将发包人按合同约定支付的各项价款专用本工程，且应 及时支付雇用人员工资，及时向分包人支付分包合同价款，并应按 照法律规定及合同约定开设建筑工人工资专用账户，专用于支付建 筑工人工资，合同当事人在专用合同条款中约定相应具体事项；

（ 12 ）工程属于机关事业单位使用财政资金从大型企业采购工 程的，在选择中小企业作为分包人、供应商时应通知发包人，并应 在与分包人、供应商订立相关合同时，遵守有关法律法规对中小企 业款项支付的规定；

（ 13 ）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料 立卷、归档以及移交；

（ 14 ）法律规定及合同约定应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同 条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式 及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行 合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提 交项目经理与承包人之间的劳动合同， 以及承包人为项目经理缴纳 社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，发包人有权要求 更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 经招标发包的项目，合同约定的项目经理应与承包人提交的投标文 件中所载明的项目经理一致。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专 用合同条款约定的天数，合同当事人应结合劳动法律规定、行业习 惯、施工合理节奏安排和对有关事项的保障约定相应天数。项目经 理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理离开施工现场超过 专用合同条款约定天数的，应事先通知监理人，并取得发包人的书 面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册 执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违 约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确 保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时 取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、

财产和工程的安全，但应在 48 小时内向发包人代表和总监理工程师 提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前 14 天书面通知发包 人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经 理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第

3.2.1 项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项 目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定 承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经 理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后

14 天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要 求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 14 天内进行更换，并 将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发 包人。继任项目经理继续履行第 3.2.1 项约定的职责。承包人无正 当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约 责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况需授权其下属人员履行其某项工作 职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前 7 天将上 述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

项目经理因突发状况丧失履行职务能力的，承包人应及时委派一 位具有相应资格能力的人员担任临时项目经理，并及时通知发包人， 发包人应与承包人友好协商并妥善处理。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知 后 7 天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排 的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、 财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等， 以及各 工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人 之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳 定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人 员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前 7 天 书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人 员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时 检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异 议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或 不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履 行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无 正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人 员离开施工现场每月累计不超过 8 天的，应报监理人同意；离开施 工现场每月累计超过 8 天的，应通知监理人，并征得发包人书面同

意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临 时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征 得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监 理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定 承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第 2.4.3 项〔提供基础资料〕提交 的基础资料所作出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗 漏导致承包人解释或推断错误的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所 在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有 关的其他资料。除专用合同条款另有约定外，因承包人未能充分查 勘、 了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承 包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的 全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主 体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给 第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定

在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。合同 清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款〔暂估价〕 确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有 相应的资质和能力，优先选择形成稳定的核心技术工人队伍、建立 产业工人库的分包人。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务， 承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约 定外，承包人应在分包合同签订后 7 天内向发包人和监理人提交分 包合同副本。

3.5.3 分包质量安全管理

承包人应根据法律规定、专用合同条款约定对分包人的施工质 量安全进行管理，对分包工程质量承担监督义务确保分包人施工符 合法律及有关标准和规范规定以及本合同约定，并对分包人安全防 护及文明施工承担监督管理义务。

3.5.4 分包人员管理

承包人应按照专用合同条款附件 8 向监理人提交分包人的主要 施工管理人员表，分包人主要施工管理人员包括项目经理、技术负 责人、质量管理员、安全管理员等人员，并对分包人的施工人员进 行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照 的办理。督促分包人完善建筑工人技能培训体系，落实建筑工人职

业培训、培训记录与考核评价信息管理。

3.5.5 分包合同价款

除专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人 结算。承包人不能及时支付分包合同价款引发的纠纷和赔偿， 由承 包人承担，因发包人未能及时支付造成的纠纷， 由发包人与承包人 承担连带责任。

专用合同条款约定或生效法律文书要求发包人向分包人支付分 包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.6 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的， 发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下 的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外， 转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.5.7 分包涉及建筑工人工资支付纠纷的，应采取合法正当手 段解决，因不正当手段造成损失的，由承包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

3.6.1 除专用合同条款另有约定外， 自发包人向承包人移交施 工现场之日起至工程接收证书发出之日，承包人应负责照管工程及 工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止，相应 照管费用已包含在合同价格中。 因发包人原因承包人承担照管义务 超出约定期限的，发包人承担相应增加的照管费用。

3.6.2 除专用合同条款另有约定外，承包人履行工程照管义务

的内容包括对工程及工程相关材料、工程设备进行看管防止其损坏 及丢失，对承包人及其分包人、供应商在施工现场的施工、安装、 运送等活动进行安全监督及采取防护措施，对施工现场发生的丢失、 损坏和突发事故向发包人及监理人履行通知义务。

3.6.3 在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、 工程设备损坏的， 由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费 用和（或）延误的工期。

3.6.4 对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁 发前， 由承包人承担保护责任。 因承包人原因造成成品或半成品损 坏的， 由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或） 延误的工期。

3.6.5 非承包人原因未能发出工程接收证书的，承包人应通知 监理人和发包人及时办理工程接收证书和移交手续，同时承包人应 当向监理人和发包人就已完工程的照管提出建议和措施，合同当事 人按照第 10 条〔合同变更〕约定处理，因该等照管义务履行产生的 相应费用由发包人承担

3.7 履约担保

发包人要求承包人提供履约担保的， 由合同当事人在专用合同 条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银 行保函、担保公司担保、保险公司履约保证保险等形式，具体由合 同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费

用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约 担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各 方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议作为合同文件组成部分的，在履行合同过程 中，承包人未经发包人同意修改联合体协议的，对发包人不产生约 束力。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示， 负责组织联合体各成员全面履行合同。

4 ．监理人

4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监 理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及 法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、 验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免 除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、 生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

除专用合同条款另有约定外，发包人授予监理人对工程实施监

理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总 监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理 工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理 工程师的，发包人应提前 7 天书面通知承包人；更换其他监理人员， 发包人应提前 48 小时书面通知承包人。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采 用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为 了保证 施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示， 该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指 示后 24 小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指 示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接 收的人员。 因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了 错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的， 由发包人承 担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 4.4 款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或 委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异 议，监理人应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人 逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设

备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或 减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和 义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当 事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的， 由总监理工程师按 照专用合同条款的约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附 详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照 总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人就专用合 同条款中确定的总监理工程师权限范围内事项暂按总监理工程师 的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确 定不一致的，按照争议解决的结果执行， 由此造成的损失由责任 人承担。

5 ．工程质量与标准

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收 规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人 在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的， 由

发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合 理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发 包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止， 并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2 绿色建筑

工程适用绿色建筑评价标准进行建设的，发包人和承包人应当 在专用合同条款中对绿色建筑评价标准等级、绿色建筑标准要求、 绿色建筑所需的计价标准等内容进行约定。未达到合同约定的绿色 建筑标准的，合同当事人应按照专用合同条款约定承担相应责任。

5.3 质量保证措施

5.3.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项 工作。

5.3.2 承包人的质量管理

承包人按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人 提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并 提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合 同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工 人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以 及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并 作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人 还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程 复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成 果以及其他工作。

承包人应按照法律规定以及专用合同条款约定对其分包人、供 应商承担质量管理责任。

5.3.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施 工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检 查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点， 或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此 进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的 责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和 检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工 的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的， 由此增 加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.4 隐蔽工程检查

5.4.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备

覆盖条件。

5.4.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认 具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检 查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记 录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设 备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录 上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承 包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查， 由 此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应 在检查前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时， 由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行 检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自 行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。 监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项〔监理人的质量 检查和检验〕的约定重新检查。

5.4.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的， 可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包 人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质

量符合合同要求的， 由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的 工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同 要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的， 监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位 质量是否合格， 由此增加的费用和（ 或）延误的工期均由承包人 承担。

5.5 不合格工程的处理

5.5.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求 承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准， 由此增加的 费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.5 项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.5.2 因发包人原因造成工程不合格的， 由此增加的费用和 （或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.6 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的， 由双方协商确定的工程质量 检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。 合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人 无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6 ．安全文明施工、劳动用工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关 安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中 明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒 绝发包人及监理人强令承包人违章作业、 冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工 障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包 人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急 措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款〔暂停施工〕的约 定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方 案，建立健全安全生产责任制，制定并实施安全生产规章制度和 操作规程，保证安全生产投入的有效实施。制定并实施安全生产 教育和培训计划，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作，及时消除安全生 产事故隐患。制定并实施安全生产事故应急救援预案，并按安全 生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产 的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与

监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工 作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人应足额配备项目专 职安全管理人员。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受 过专门的培训并已取得具有法律效力的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易 燃易爆地段、特殊有限空间以及临街交通要道附近施工时，施工开 始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工及使用毒害性、腐 蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理 人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项工程专项施工方案的，及要求 进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包 人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商， 在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保 卫事项，履行对工程的治安保卫职责，并承担相应费用。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施 工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治 安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的 紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件， 以及 群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当 地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平 息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

承包人移交工程后，合同约定的工程治安保卫义务终止。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物 料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按 照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用 合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部施 工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整 齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人 履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全生产措施费

安全生产措施费由发包人承担，措施项目清单中的安全生产措 施费包括的内容和使用范围，应符合合同约定和国家级省级、行业 主管部门有关文件及国家标准的规定。 因基准日期后合同所适用的 法律发生变化，增加的安全生产措施费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费

用， 由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人 的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施 避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后 28 天内预付不 低于安全生产措施费总额的 50%给承包人，其余部分与进度款同期 支付。发包人与承包人在计算应付工程进度款时，不应扣回预付的 安全生产措施费。发包人逾期支付安全生产措施费超过 7 天的，承 包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人 违约的情形〕执行。

承包人对安全生产措施费应专款专用，不得挪作他用，否则发 包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工， 由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监 理人通知承包人进行抢救，承包人收到通知后应当及时回复，如声 明无能力或不愿立即执行的，发包人有权安排其他人员进行抢救。 此类抢救按合同约定属于承包人义务的， 由此增加的费用和（或） 延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理 人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行

紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保 护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善 保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向 有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

合同当事人应按照法律规定和合同约定履行安全生产义务，承 担相应安全生产责任。

6.1.9.1 发包人的安全赔偿责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（ 1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产 损失；

（ 2 ）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人 员伤亡和财产损失；

（ 3 ）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员伤亡和财产 损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的伤亡以及财产损 失；

（ 5 ）其他因发包人原因造成的人员伤亡和财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全赔偿责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监 理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 劳动用工与职业健康

6.2.1 劳动用工

除法律另有规定和专用合同条款另有约定外，劳动用工应执行 以下约定：

（ 1）发包人应与承包人约定实施建筑工人实名制管理的相关内 容，督促承包人落实建筑工人实名制管理的各项措施，协助支持承 包人实行建筑工人实名制管理，按照工程进度将建筑工人工资按时 足额支付至承包人在银行开设的工资专用账户。

（ 2 ）承包人对本工程建筑工人实名制管理负总责，应制定建筑 工人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员， 通过信息化手段按项目所在地建筑工人实名制管理要求将相关数据 实时、准确、完整上传至工程所在地相关管理部门的建筑工人实名 制管理平台。分包人对其雇用的建筑工人实名制管理负直接责任并 配合承包人的相关工作。

（ 3 ）承包人应与雇佣的建筑工人依法签订劳动合同或用工协 议，对建筑工人进行基本安全培训，除法律另有规定外，建筑工人 在相关建筑工人实名制管理平台上登记后，方可进入施工现场从事 与建筑作业相关的活动。承包人采用劳务分包或按合同约定进行分 包的，应监督分包人按照法律规定和分包合同约定执行前述约定。

（4）承包人应以真实身份信息为基础，采集进入施工现场的建 筑工人和项目管理人员的基本信息，并及时核实、实时更新；真实 完整记录建筑工人工作岗位、劳动合同或用工协议签订、劳动考勤、

工资支付与工资结算等从业信息，建立建筑工人实名制管理台账。

除法律另有规定外， 已录入全国建筑工人管理服务信息平台的 建筑工人，1 年以上（含 1 年）无数据更新的，再次从事建筑作业 时，承包人应对其重新进行基本安全培训，记录相关信息，否则不 得进入施工现场上岗作业。

（5）承包人应配备实现建筑工人实名制管理所必需的硬件设施 设备，施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采 用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；施工现场不具 备封闭式管理条件的，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤 管理。

（ 6 ）承包人应依法按劳动合同或用工协议约定，通过建筑工人 工资专用账户按月足额将工资直接发放给其雇用的建筑工人以及分 包人委托由其代为支付工资的建筑工人，承包人代为支付建筑工人 工资的人员名单和金额应由分包人向承包人上报并确认，该名单和 金额应符合建筑工人实名制管理的相关规定。

（ 7 ）承包人应严格规范劳动用工管理，在工程项目部配备劳资 专管员，建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管 理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况。承包人和分包 人应保存建筑工人本人签字确认的工资支付书面记录不少于 3 年， 自工程完工且工资全部结清之日起算。

（ 8 ）承包人应妥善保管与劳动用工、建筑工人实名制管理有关 的文件、档案和台账，且保存期限不少于 3 年。

（9）实施建筑工人实名制管理所需费用包含在承包人安全生产 措施费和管理费中，由发包人承担。

合同当事人可以在专用合同条款中约定违反第 6.2 款〔劳动用 工与职业健康〕后的责任。

6.2.2 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间， 保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法 为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等， 承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许 可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供 劳动保护，并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、 降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动 保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采 取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息 和休假的权利。 因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间 的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.3 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生 活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康， 并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专

业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治 和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

发包人应根据国家规定设置噪声自动监测系统，与监督管理部 门联网，依法开展竣工环境保护验收。

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施，编制噪 声污染防治工作方案，在合同履行期间，承包人应采取合理措施保 护施工现场环境，采取有效隔声降噪的设备、设施或施工工艺。对 施工作业过程中可能引起的大气、水、噪声以及固体废物污染采取 具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任， 因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的， 由此增加的费用和 （或）延误的工期由承包人承担。 因发包人原因引起的相关侵权损 害，以及增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

具体环境保护和噪声防治标准及要求， 由合同当事人在专用合 同条款中约定。

7 ．工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（ 1 ）施工方案；

（ 2 ）施工现场平面布置图；

（ 3 ）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（ 5 ）施工机械设备的选用；

（ 6 ）质量保证体系及措施；

（ 7 ）安全生产、文明施工措施；

（ 8 ）环境保护、成本控制措施；

（9 ）合同当事人在专用合同条款中约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后 14 天内， 但至迟不得晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前 7 天， 向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专 用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织 设计后 7 天内确认或提出修改意见，逾期未确认且未提出修改意见 的，视为同意。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人 应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承 包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计，经发包人和 监理人确认后组织施工。发包人和监理人对承包人提交的施工组织 设计的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承 担的责任或义务。

施工进度计划的编制和修改按照第 7.2 款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工 进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程 实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控 制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工 程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的， 承包人应于施工进度计划节点期限到期前 7 天内向监理人提交修订 的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料， 由监理人报送发包 人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的 施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和 监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包 人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款〔施工组 织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报 发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施 工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工

人员等开工条件是否具备。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准 备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可，未经许可， 不得开工。监理人发出开工通知时，发出的开工通知应符合法律规 定和施工条件，同时需经发包人同意。监理人应在合同协议书约定 的开工日期 7 天前向承包人依法发出开工通知，工期自开工通知中 载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因监理人未能在合同协议书约定 的开工日期之日起 90 天内发出开工通知，或 90 天内虽发出开工通 知但不具备开工条件的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除 合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向 承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于 第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前 7 天通过监理人向承包 人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其 提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确 性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书 面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告

发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和 是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配 置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应 矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程 各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承 包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列发包人原因导致工期延误和（或） 费用增加的， 由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用， 以及承包人合理的利润：

（ 1 ）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资 料、许可、批准等开工条件的；

（2）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同 约定的；

（ 3 ）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料 存在错误或疏漏的；

（4）发包人或监理人未能在合同协议书约定的开工日期之日起

7 天内同意下达开工通知的；

（ 5 ）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款、过

程结算款或竣工结算款的；

（ 6 ）发包人另行发包工程导致工期延误的；

（ 7 ）发包人未按合同约定提供材料、工程设备影响施工的；

（ 8 ）发包人原因停水、停电、停气等原因造成停工的；

（9 ）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（ 10）发包人代表或施工现场发包人委派的其他人过错造成的；

（ 11 ）发包人设计变更导致工期延误的；

（ 12 ）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按合同协议书约定的开工日期开工的，发包人 应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的 工期总日历天数。 因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计 划的，按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 在合同履行过程中， 因下列发包人原因导致工期延误和 （或）费用增加的， 由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的 费用，但不包含利润：

（ 1 ）按发包人或监理人的要求对材料和工程（包括已覆盖的隐 蔽工程）进行重新检测、且检测结果质量合格引起的费用， 以及修 复受影响工程的费用；

（ 2 ）发包人原因额外增加的检查、检验、试验等的费用；

（ 3 ）发包人原因导致工程试运行失败引起的费用；

（4）专用合同条款约定的其他情形。

7.5.3 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾 期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾 期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.5.4 非合同当事人原因导致工期延误

非合同当事人任意一方原因造成工期延误的，应顺延工期， 由 此引起的成本与损失由发包人承担，不可抗力造成的延误除外。双 方可以在专用合同条款中约定成本及损失的计算方式，需要修订施 工进度计划的，按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见 的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质 条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候 条件。前述的不可预见是指承包人根据现有资料、现场条件、技术 条件等难以调查、 了解并预判的。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理 措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质 条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意 后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 10 条〔变更〕约定执 行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发 包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

7.7.1 异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验 的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的， 但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以依据发 包人提供的基础资料在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的 具体情形。除专用合同条款另有约定外，前述异常恶劣的气候条件 可以指根据当地气象部门和有关权威统计数据，在 5 年内难以发生 的气候异常事件。

7.7.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应在异常恶劣气候 条件事件发生后及时通知发包人和监理人，并在 3 天内提出克服异 常恶劣的气候条件的临时紧急的合理措施，监理人经发包人同意采 取合理措施的，应当在收到承包人通知后 3 天内及时发出指示，指 示构成变更的，按第 10 条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措 施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及 时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示 的，按照第 7.8.4 项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用 和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用 和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 84 天内仍 未复工的，视为第 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（ 7 ）目约定 的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂 停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的， 承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。 监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的 答复有异议，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施 工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停 施工造成的损失，并确定工程复工条件。 当工程具备复工条件时， 监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复 工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和 （或）延误的工期； 因发包人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1

项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续 56 天以上

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知， 除该项停工属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知， 要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的部分或全 部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包 人，将工程受影响的部分视为按第 10.1 款〔变更的范围〕第（ 2 ） 项的可取消工作。

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项〔承包 人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形，并影 响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求， 或者解除合同。解除合同的，按照第 16.1.3 项〔因发包人违约解除 合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障， 由此增加的价款由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程 质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9 赶工和提前竣工

7.9.1 合同履行过程中，因不可抗力、变更和发包人要求变化

等合同履行条件变化导致计划合同工期难以实现情形下，承包人应 发包人要求通过采取加快工程进度的措施而实现合同工期或合同工 期内的分段节点工期缩短， 以达到提前完成合同工作或按照原目标 完成合同工作所进行的工作，包括承包人采取的非经济性使用人工、 材料或施工机械设备等措施事项，由此增加的价款由发包人承担。

7.9.2 发包人要求承包人赶工或提前竣工的，发包人应通过监 理人向承包人下达赶工指示或提前竣工指示，承包人应向发包人 和监理人提交赶工建议书或提前竣工建议书，建议书应包括投入 的人工材料和设备、组织管理施工方案、缩短的时间、增加的合 同价格等内容。发包人接受该建议书的，监理人应与发包人和承 包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划， 由此 增加的价款由发包人承担。承包人认为赶工或提前竣工指示无法 执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应 在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合 理工期。

7.9.3 发包人要求承包人赶工或提前竣工，或承包人提出赶工 或提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专 用合同条款中约定赶工奖励或提前竣工的奖励。

8 ．材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合

同条款的附件 3《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设 备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前 30 天通过监理人以书面形式通知发包人供应材 料与工程设备进场。承包人按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕 约定修订施工进度计划时，须同时提交经修订后的发包人供应材料 与工程设备的进场计划。

因发包人提供材料与工程设备，导致承包人为相应材料及工程 设备的选择、供应、保管和使用等产生需用于本工程的费用的， 由 发包人与承包人应在专用合同条款中约定相应费用的承担。

发包人与承包人可以对承包人使用发包人供应材料的数量、损 耗及节约损耗的奖励，在专用合同条款中约定。

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要 求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量 负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定 生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的， 承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按专用合同条款附件 3《发包人供应材料设备 一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合 格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前 24 小时以书面形

式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料 和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同 约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况 的，按照第 16.1 款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格， 承包人应在材料和工程设备到货前 24 小时通知监理人检验。承包人 进行材料和工程设备的制造、生产的，应符合相关质量标准，并向 监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设 备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时， 承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求 的材料和工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料和工 程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管， 保管费用由发包人承担，列入总承包服务费中。 因承包人原因发生丢 失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人 不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前， 由承包人负责检验，检 验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料和工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由 承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验 的，承包人按规定应进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承 担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的 材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购， 由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备， 并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检 验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承 包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合 格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包 人有权拒绝，并可要求发包人更换， 由此增加的费用和（或）延误 的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、

规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（ 1 ）承包人应在计划采购前 28 天向监理人报送样品。承包人 报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、 数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质 地、误差和其他要求的特征；

（ 2 ）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送 样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理 人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天向承包人 回复经发包人签认的样品审批意见；

（ 3 ）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样， 封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程 中不得使用与样品不符的材料或工程设备；

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工 程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不 减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变 了合同约定，合同当事人应当以书面形式予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场 为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境 条件，合同当事人可以在专用合同条款中约定样品的保管方式、 保管期限。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人 应按照第 8.7.2 项约定的程序执行：

（ 1 ）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（ 2 ）发包人要求使用替代品的；

（ 3 ）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备 28 天前书面通知 监理人，并附下列文件：

（ 1 ）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品 牌、性能、价格及其他相关资料；

（ 2 ）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及 其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工 程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（ 5 ）使用替代品的理由和原因说明；

（ 6 ）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后 14 天内向承包人发出经发包人签认的 书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意 使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工 程设备的价格，按照合同清单或预算书相同项目的价格认定；无相

同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的， 按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4 款〔商 定或确定〕确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按施工进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临 时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使 用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

修建临时设施需办理相关手续的，由发包人办理或协助办理。 除专用合同条款另有约定外，修建临时设施的费用已包含在签约 合同格中。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要 求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时 增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.8.4 承包人负责对现场的施工设备和临时设施进行安全保 障，因发包人提出附加要求或改变合同约定的数量和管理要求的， 由发包人承担相应费用。

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工 场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用 于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用； 经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备 和其他物品。

9 ．试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试 验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要 的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试 验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核 试验，承包人应予以协助。监理人使用承包人提供的试验场所、试 验设备以及其他试验条件超出合理范围的，由此增加的费用和（或） 延误的工期应由发包人承担。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装 置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有 资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理 人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格

等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人 对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人 抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人 的监督下取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验 和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供 必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同 进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验 属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人 与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议 的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未 按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理 人，监理人应承认该试验结果。约定共同进行试验的，承包人与监 理人可以共同委托第三方机构进行。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清 承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可 由监理人与承包人共同进行，也可以委托第三方机构进行试验和检

验。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量 不符合合同约定的， 由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人 承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合 同约定的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型 的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的 工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查后，按照 监理人审查的措施计划开展工艺试验。

10 ．变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的， 应按照本条约定进行变更：

（ 1 ）增加或减少合同图纸或合同清单中的任何工作；

（ 2 ）取消合同中任何工作，但发包人自行实施或转由他人实施 的工作除外；

（ 3 ）改变合同中任何工作的质量标准、约定的施工工艺或其他 特性或标准规范；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（ 5 ）改变工程的时间安排或实施顺序；

（ 6 ）改变工程的施工条件；

（ 7 ）替代原有合同约定的材料或设备；

（ 8 ）改变合同材料设备等的供应方式；

（9 ）其他符合工程变更特征的事项。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出， 监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签 认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工 程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变 更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、 设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变 更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

发包人未发出书面变更指示，但知道或应当知道承包人已经实 施了变更的，在合理期限内未提出异议也未要求整改返工，视为同 意变更。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计 划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由， 以及实施该变

更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的， 由监理人向承 包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出 变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即 提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应 当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事 人应当按照第 10.4 款〔变更估价〕约定确定变更估价。

在变更估价确定前，合同当事人均应尽最大努力促成变更估价 的协商和确定，合同当事人对变更估价无法达成一致的，应按照第 4.4 款〔商定或确定〕约定确定，任何一方合同当事人仍有异议的， 按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。

10.4 变更估价

10.4.1 单价合同变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，单价合同的变更估价按照本款约 定处理：

10.4.1.1 因工程变更或工程量清单缺陷引起分部分项工程的清 单项目变化（项目增减），或清单工程量发生变化且工程量变化不 超出 15%（含 15% ）时，按下列规则调整合同价格：

（ 1 ）相同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用相 应的合同单价；

（2）相同施工条件下实施类似项目特征的清单项目或类似施工

条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用类似清单项目的合同 单价换算调整后的综合单价；

（3）相同施工条件下实施不同项目特征的清单项目或不同施工 条件下实施变更项目，可依据工程实施情况，结合合同单价计价规 则及报价水平，协商确定符合市场的合理综合单价；

（4）因减少或取消清单项目的工程变更显著改变了实施中的工 程施工条件，可根据实施工程的具体情况、市场价格、合同单价计 价规则及报价水平协商确定工程变更的综合单价。

10.4.1.2 因工程变更或工程量清单缺陷引起分部分项工程的清 单工程量发生变化，且工程量变化超出 15%（不含 15% ）时， 由 合同当事人按照合理的成本与利润的组价原则确定工程变更的价 格。

10.4.2 总价合同变更估价原则

采用总价合同的，按专用合同条款约定合同单价适用于工程变 更计价的，因工程变更引起工程量清单项目及其工程数量发生变化 时,可依据第 10.4.1 款约定调整合同价格；若合同约定合同单价不 适用于工程变更计价的，工程变更发生的清单项目可由合同当事人 根据工程实施情况、市场价格，结合已标价工程量清单计价规则及 报价水平，并结合合理的成本加利润的原则协商确定工程变更的价 格。

10.4.3 合理的成本与利润

变更估价中成本价格主要按照实施工程的具体情况、市场价格、

工艺工法、环境条件等相关因素，结合合同清单计价规则及报价水 平进行确定，利润的确定可参考行业利润率和报价利润水平等因素。 合同当事人可在专用合同条款中对合理的成本及利润标准进行约 定。

10.4.4 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后 14 天内，向监理人提交变更估价申 请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕 并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后 重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完 毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交 的变更估价申请。

10.4.5 变更价款的支付

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明， 说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响， 并附必要的说明。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合 理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上 的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理 化建议后 7 天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人 应及时发出变更指示， 由此引起的合同价格调整按照第 10.4 款

〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通 知承包人。

合理化建议降低合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人 可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期， 由合同当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕并参考地方和行业有关 交易习惯、规范指引、施工条件等因素确定增减工期天数。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当 事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定。 合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标， 对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（ 1 ）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天 将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人 报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经 过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（ 2 ）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通

过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文 件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定最高投标限 价等关键招标事项并按照法律规定参加评标；

（ 3 ）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前

7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人， 发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；发包人认 为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的， 发包人可以书面通知承包人要求重新确定暂估价项目的供应商、分 包人。承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发 包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目， 由发包人和承 包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进 度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方 案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后， 由 发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估 价项目，采取以下第 1 种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项 约定确认和批准：

（ 1 ）承包人应根据施工进度计划，可以采用非招标方式选择供 应商、分包人，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向

监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人， 发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人 逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（ 2 ）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质 量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供 应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副 本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价 项目〕约定的第 2 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包 人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以 在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此 增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理 的利润。 因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的， 由此增 加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理 人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后， 由监理人通知承包 人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入合同清单或预 算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；合同清单或预算书中 无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则， 由合 同当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过 程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（ 1 ）工作名称、 内容和数量；

（ 2 ）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用 工时；

（ 3 ）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（ 5 ）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单， 由监 理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

10.10 新增工程

除专用合同条款另有约定外，承包人同意按发包人要求完成新 增工程，亦即合同额外工作，且前述新增工程并非需要重新办理立 项或类似审批程序的，合同当事人可按以下约定实施：

（ 1）新增工程价格可结合国家及行业工程量计算标准与市场水

平重新协商确定新增工程的计量与计价规则；

（2）承包人应在收到新增工程实施指令后 7 天内将其实施新增 工程的施工组织设计或实施方案、施工进度计划、费用报价（包括 分部分项工程项目清单及措施项目清单等）提交发包人审核，发包 人应在收到承包人提交资料后 28 天内完成审核；

（ 3 ）合同当事人可在协商确定了新增工程的合同工期、合同单 价、合同总价，并签订新增工程合同或补充协议后实施新增工程。 不能达成一致的，承包人有权拒绝实施新增工程。

（4）除专用合同条款另有约定外，新增工程不应影响合同约定 的工期、缺陷责任期、进度款支付、施工过程结算及支付、竣工结 算及支付等。

11 ．价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约 定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中 约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

（ 1 ）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合 同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

P P0 A B1  B2  B3  **…** Bn  1

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

P0——约定的计量周期中承包人应得到的已完成工程量的金 额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、 预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的， 也不计在内；

A——定值权重（ 即不调部分的权重）；

B1 ;B2;B3 … … Bn——各可调因子的变值权重（ 即可调部分的权 重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

Ft1;Ft2;Ft4 … … Ftn——各可调因子的现行价格指数；

F01;F02;F03 … … F0n——各可调因子的基本价格指数，指基准日 期的各可调因子的价格指数。如合同约定允许价格波动幅度的，基 本价格指数应予以考虑此波动幅度系数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重， 以及基 本价格指数及其来源由发包人根据工程情况测算确定其范围，并在 投标函附录价格指数和权重表中约定，承包人有异议的，应在投标 前提请发包人澄清或修正，非招标订立的合同， 由合同当事人在专 用合同条款中约定价格指数的来源或确定方法。价格指数应首先采 用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用 工程造价管理机构发布的价格或类似工程的价格信息、市场造价咨 询等代替。

（ 2 ）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，经合同当事人同意可暂用

上一期价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应 调整。

（ 3 ）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款〔商定或 确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因进度计划延误的，对计划进度日期后继续施工的 工程，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者进行价格 调整。

（ 5 ）因发包人原因工期延误后的价格调整

因发包人原因进度计划延误的，对计划进度日期后继续施工的 工程，应采用计划进度日期与实际进度日期两者较高者进行价格调 整。

第 2 种方式：采用价格信息进行价格调整。

（ 1 ）价格调整公式：

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动 影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计 算差额并调整合同价格：

ΔP= ∑ ((ΔC-Co×r ）×Q），其中 | ΔC｜＞｜Co×r | ΔC ＝ Ci（ i= 1,…,n ）－ Co

其中：ΔP——价差调整费用，系按计量周期计算的当次调价费 用；

ΔC——可调因子价差；

Co——基准价，投标截止日前 28 天的市场价格，非招标订立 的合同为合同签订前 28 天的市场价格，合同当事人应在专用合同条 款中明确基准价（Co ）采用的价格来源、发布机构和具体季（月） 等信息，没有约定的基准价来源可以是发包人确定最高投标限价时 所采用的市场价格，或者工程造价管理机构发布的当季（ 月）度信 息价，或同类项目、同期（前 1 个月内）同条件、项目所在地交易 中心公布的招标中标价，但均应代表投标截止日前 28 天或合同签订 前 28 天的市场价格水平；

Ci——计量周期市场价格，现行市场价格可以是经合同当事人 确认的该计量周期的市场价格，或工程造价管理机构发布的当季 （ 月）度信息价，或同类项目、同期（前 1 个月内）同条件、项 目 所在地交易中心公布的招标中标价，但均应代表计量周期的现行市 场价格水平；

Q ——可调因子的数量，指可调差因子的数量。可调差因子数 量采用其他计算方法的，应在招标文件或合同专用条款中细化明确；

r ——风险幅度系数。 当ΔC>0 时，r 为正值，当ΔC<0 时，r 为负值；

i ——指采购时间。

以上价格信息调差公式中的基准价（Co ）和计量周期市场价格 （ Ci ）采用的价格方式、价格信息的来源及其确认、风险幅度系数 的确认等由发包人根据工程情况测算确定，并在招标文件或专用合

同条款中明确，承包人有异议的，应在投标前或合同签订前提请发 包人澄清或修正。可调差的材料数量应依据发承包双方在合同中约 定的数量计算规则计算确认。

（ 2 ）暂时确定调整差额。在计算调整差额时，得不到计量周期 市场价格信息或者合同当事人争议较大的，可暂用该计量周期工程 造价管理机构发布的价格信息计算，并在以后的付款中再按实际市 场价格信息进行调整。

第 3 种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的 费用发生除第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加 时， 由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以 扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成 一致的，由总监理工程师按第 4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的， 由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12 ．合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（ 1 ）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以合同清单、项目特征及综合单 价进行合同价格计算、调整和确认的施工承包合同，在约定的范围 内和合同订立条件下合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同 条款中约定不予调整的综合单价的范围， 以及合同约定范围以外的 合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第 11.1 款 〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第 11.2 款 〔法律变化引起的调整〕约定执行。

采用单价合同的， 已标价工程量清单应作为合同文件的组成部 分，合同单价可用于合同价格调整的计算，但已标价工程量清单中 以项计价的分部分项工程项目清单和措施项目清单，应按总价合同 的相关约定计价。

（ 2 ）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以图纸、合同标准规范及要求以 及合同有关条件进行合同价格计算、调整和确认的施工承包合同， 在约定的范围内和合同订立条件下合同总价不作调整。 当图纸和合 同有关条件发生变化时，可根据变化情况和合同约定调整合同价格。 合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的范围和相应费用的 计算方法，并约定合同约定范围以外的合同价格的调整方法，其中 因市场价格波动引起的调整按第 11.1 款〔市场价格波动引起的调 整〕、因法律变化引起的调整按第 11.2 款〔法律变化引起的调整〕 约定执行。采用总价合同的， 已标价工程量清单的单价可以作为合 同文件的组成部分，按合同约定适用于变更、新增工程等的计价。

如总价合同的合同清单中存在以暂定数量单价计价的项目，其清单 项目应按单价合同的约定计价。

（ 3 ）其他价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通 知载明的开工日期 7 天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、 施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。 在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与 合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出 要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包 人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款支付条件

发包人要求承包人提供预付款担保作为预付款支付的履行条件 的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保及相应增 值税专用发票，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银 行担保、担保公司担保、保险公司保证保险等形式，具体由合同当 事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保 证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应 减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示 等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为 依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 计量程序

除专用合同条款另有约定外，工程量计量按照本项约定执行：

（ 1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日 已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、 已完成工程量报 表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对 承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人， 以确定当月实际完 成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同 复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按 监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或 抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工 程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成

审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成 的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第

12.3.3 项〔计量程序〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表 进行支付。

12.3.5 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量 方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，工程进度款付款周期应按照第 12.3.2 项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。其中建筑工人 工资应按月全额支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（ 1 ）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（ 2 ）因工程量清单缺陷错误调整金额；

（ 3 ）根据第 6 条〔安全文明施工、劳动用工与环境保护〕应支 付的安全生产措施费；

（4）根据第 10 条〔变更〕应增加和扣减的变更和新增工程金 额；

（ 5 ）根据第 11 条〔价格调整〕应增加和扣减的调整金额；

（ 6 ）根据第 12.2 款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的 返还预付款；

（ 7 ）根据 12.4.6 项约定应当予以支付的措施项目费用和总承 包服务费；

（8）根据第 15.3 款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金， 根据专用合同条款约定已提供履约担保，或工程结算时一次性扣留 质量保证金的，在进度付款时无需扣减该项；

（9 ）根据第 19 条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（ 10 ）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本 次进度付款中支付或扣除的金额；

（ 11 ）截至上一付款周期建筑工人工资支付台账及当期建筑工 人工资金额；

（ 12 ）根据合同约定应增加和扣减的其他金额；

（ 13 ）前期累计已支付进度款；

（ 14 ）本期应付进度款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（ 1 ）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第 12.3.3 项〔计量程序〕约 定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。 单价合同中的总价计价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进 度付款申请单。

（ 2 ）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第 12.3.3 项〔计量程序〕 约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程 量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第 12.4.6 项〔支 付分解表〕及第 12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理 人提交进度付款申请单。

（ 3 ）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度 付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（ 1 ）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度 付款申请单、进度款相应增值税专用发票以及相关资料后 7 天内完 成审查并报送发包人，发包人应在收到后 7 天内对第 12.4.2 项约定 的进度付款申请单中应扣减的事项予以审核，并按照扣减后的全部 当期应付进度款金额完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期 未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求 承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。 监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后 7 天内 完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请 单及相关资料后 7 天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付 证书。存在争议的部分，按照第20 条〔争议解决〕的约定处理。

（ 2 ）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书 或临时进度款支付证书签发后 14 天内完成支付，发包人逾期支付进 度款的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 （ LPR）支付违约金，逾期支付超过 56 天的，按照全国银行间同业 拆借中心公布的贷款市场报价利率（ LPR）的两倍支付违约金。

（ 3 ）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表 明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错 误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包 人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。进度付 款未进行修正，且合同当事人未执行过程结算的，该进度款审核确 认对合同当事人具有约束力。

12.4.6 支付分解表

12.4.6.1 支付分解表的编制要求

（ 1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项〔进 度付款申请单的编制〕第（ 1 ）目的估算金额；

（ 2 ）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第

4.4 款〔商定或确定〕修改支付分解表；

（ 3 ）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按 季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

12.4.6.2 总价合同支付分解表的编制与审批

（ 1 ）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款〔施 工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对 总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理 人和发包人批准的施工进度计划后 7 天内，将支付分解表及编制支 付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送发包 人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后 7 天内完成审批， 经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（ 3 ）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包 人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已 经获得发包人批准。

12.4.6.3 单价合同的总价计价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价计价项目， 由承 包人根据施工进度计划和总价计价项目的总价构成、费用性质、计 划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表， 其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.4.6.4 措施项目费用的支付

（ 1 ）措施项目费用可按合同 12.4.6.3 目的约定，采用支付分 解方式计算并支付累计完成的措施项目费。合同当事人可以在专用 合同条款中约定措施项目费用具体的支付分解方式、 比例、金额以 及支付条件等事项。

（ 2 ）工程竣工结算时，合同当事人应根据措施方案的实际履行

情况确定措施项目费用的竣工结算，包括安全生产措施费的调整费 用。

12.4.6.5 总承包服务费的支付

（ 1 ）总承包服务费用可按合同 12.4.6.3 目的约定，采用支付 分解方式计算并支付累计完成的总承包服务费。合同当事人可以在 专用合同条款中约定总承包服务费用的具体支付分解方式、 比例、 金额以及支付条件等事项。

（ 2 ）工程竣工结算时，合同当事人应根据总承包服务方案的实 际履行情况确定总承包服务费的竣工结算，包括应当予以调整的费 用。

12.5 支付账户

发包人应将建筑工人工资支付至建筑工人工资支付专用账户， 专款专用，并按规定接受有关部门监管。

发包人应将扣除建筑工人工资之后的合同价款支付至合同协议 书中约定的承包人账户。

13 ．验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、 标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项 工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自

检合格并具备验收条件的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验 收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时向承包人提交 书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未按时进行验收， 也未提出延期要求或延期后仍未按时进行验收的，承包人有权自行 验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进 入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（ 1 ）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内 的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验 均已完成，并符合合同要求；

（ 2 ）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相 应的施工计划；

（ 3 ）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工资料

除专用合同条款另有约定外，承包人应于竣工验收前 14 天内， 向监理人移交竣工资料，并就承包人移交竣工资料的套数、 内容等 签署移交文件，监理人应在收到竣工资料后 14 天内完成审核并报送 发包人。合同当事人应在专用合同条款中对移交竣工资料的依据文 件、套数、 内容、形式和费用等要求进行约定，并对承包人未按法

律规定及约定移交竣工资料的违约责任进行约定。

13.2.3 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按 照以下程序进行：

（ 1 ）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到 竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后 认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前还需完成的 工作内容。承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提 交竣工验收申请报告。

（ 2 ）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收 申请报告提交发包人。发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申 请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单 位完成竣工验收。

（ 3 ）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包 人颁发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书 的， 自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要 求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施， 由此增加 的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工 程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请 报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（ 5 ）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转

移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理 由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发 工程接收证书。

（ 6 ）非承包人原因，发包人逾期组织竣工验收的，由发包人承 担由此造成的工期延误、增加的费用和利润。除专用合同条款另有 约定外，发包人每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照全国银 行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（ LPR）支付违约金。

13.2.4 竣工日期

工程经竣工验收合格的， 以承包人提交竣工验收申请报告之日 为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明； 因发包人原因，未在 监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收， 或完成竣工验收不予签发工程接收证书的， 以提交竣工验收申请报 告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的， 以工程转移占有之日为实际竣工日期。

13.2.5 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成返工、修复或采取其 他补救措施后，应当重新进行竣工验收。工程经重新组织验收仍不 合格且无法采取措施补救的，则发包人有权拒绝接收不合格工程， 因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确 保相关工程的正常使用， 由此增加的费用和（或）延误的工期由承 包人承担。

13.2.6 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收 证书后 7 天内完成工程的移交。合同当事人可以在专用合同条款约 定工程移交的顺序、移交事项和程序。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日 起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同 当事人可以在专用合同条款中约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成 品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合 同条款中约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与 承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如 下程序进行：

（ 1 ）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前

48 小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承 包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。 试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在 试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理人已经认可试车 记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承 包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，

工期应予以顺延。监理人未能参加试车，也未提出延期要求或延期 后仍未参加试车的，监理人应认可试车记录。

（ 2 ）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前

48 小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地 点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合 同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视 为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车不符合验收要求，发包人应要求设计人修 改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担因修改设计、 拆除及重新安装增加的全部费用和（或）延误的工期。 因承包人原 因导致试车不符合验收要求，承包人应按监理人要求重新安装和试 车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车不符合验收要求的， 由采购该工 程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新 安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用和（或） 延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试 车。发包人要求在工程竣工验收前进行投料试车或需要承包人配合 时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担； 因承包人原因造成投料

试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改， 由此产生的费 用由承包人承担。承包人拒绝整改的，发包人有权自行或委托第三 人整改， 由此产生的费用由承包人承担。非因承包人原因导致投料 试车不合格的，发包人要求承包人进行整改的， 由此产生的费用由 发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提 出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工 程验收，验收的程序按照第 13.2 款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程 接收证书。 已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照 管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的 附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包 人费用增加和（或）工期延误的， 由发包人承担由此增加的费用和 （或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指本工程尚未全部竣工，其中某项或某几 项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要 投入施工期运行的，经发包人按第 13.4 款〔提前交付单位工程的验 收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备存在缺陷或损坏 的，由承包人按第 15.2 款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场与移交

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，发包人应向承包人发出书面退场通知， 明确合理的退场时间，承包人应在收到通知后按照以下要求对施工 现场进行清理并退场：

（ 1 ）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（ 2 ）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料， 包括废弃的施工设备和材料， 已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部 清理；

（ 5 ）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条 款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另 行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出 售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按 发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的， 发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

13.6.3 人员撤离

除了需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临 时工程外，承包人应按专用合同条款约定和工程师的要求将其余的 人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条款 另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤 离施工现场。

13.6.4 照管移交

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应在承包人按照第 13.6.1 项〔竣工退场〕约定完成退场工作时办理退场交接手续。承 包人退场后，发包人自行承担工程现场照管责任。

14 ．过程结算和竣工结算

14.1 过程结算与支付

14.1.1 过程结算是指合同当事人根据约定的节点和周期，对施 工过程中已完工程进行当期合同价格的计算、调整、确认及支付的 活动。除专用合同条款另有约定外，过程结算的周期及节点可以按 月，也可以按照约定的里程碑开展，一般最小过程结算周期间隔可 以为月，最长过程结算周期不超过六个月。

14.1.2 过程结算的里程碑事件或结算周期，又称过程结算周 期，与第 12.4 款〔工程进度款支付〕约定进度款申请与支付周期一 致的，该周期的过程结算与进度款支付审核结果具有同等效力，不 再重复进行进度款计量与审核。

过程结算周期与进度款周期不一致的，在后的过程结算可以调 整在先的进度款审核结果，除专用合同条款另有约定外，具体程序 如下：

（ 1 ）承包人应按照专用合同条款约定的过程结算周期，向监理 人提交过程结算报告，并附具已完成工程量报表和有关资料。过程 结算所需资料在专用合同条款中具体约定；

（ 2 ）监理人应在收到承包人提交的过程结算报告后 14 天内完 成审查并报送发包人，发包人应在收到后 14 天内完成审批并签发过 程结算支付证书；

（ 3 ）发包人收到过程结算报告后 28 天内未完成审批且未提出 异议的，视为认可承包人提交的过程结算报告，无正当理由发包人 不应拒收过程结算报告；

（4）合同当事人对过程结算有争议的，按照第 4.4 款〔商定或 确定〕执行，任何一方合同当事人仍有异议的，按照第 20 条〔争议 解决〕约定处理，争议解决后计入当期过程结算款或进度款支付， 对无争议部分可以先行办理结算；

（ 5 ）发包人应在过程结算支付证书签发后 14 天内完成过程结 算价款的支付，逾期支付的，按照全国银行间同业拆借中心公布的 贷款市场报价利率（ LPR）支付违约金。

14.1.3 过程结算的修正

（ 1 ）除专用合同条款另有约定外，经合同当事人确认的过程结 算文件是竣工结算文件的组成部分，竣工结算时原则上不再重复审

核。

（2）合同当事人可以在合同专用条款中约定应修正过程结算支 付证书的情形，如过程结算金额存在计算错误、遗漏或重复等，经 复核应予修正的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人 和承包人同意的修正，应在下期进度付款或过程结算付款中支付或 扣除。

14.2 竣工结算申请与审核

竣工结算是对整个合同履行过程项下承包人完成全部工作及合 同履行过程中全部费用、权利义务完成情况的结算，除合同另有约 定外，竣工结算应以过程结算的累计为基础，按照合同约定的结算 原则进行。

14.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收 合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整 的结算资料，有关竣工结算申请单及结算资料的份数等要求由合同 当事人在专用合同条款中约定。

14.2.2 除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以 下内容：

（ 1 ）竣工结算合同价格；

（ 2 ）发包人已支付承包人的款项；

（ 3 ）应扣留的质量保证金， 已提供其他工程质量担保方式的， 不予扣留质量保证金；

（4）应扣除的罚款、违约金及其他应扣款项；

（ 5 ）发包人应支付承包人的合同价款。

执行过程结算的，竣工结算合同价格可以根据过程结算汇总得 出，未执行过程结算的，竣工结算合同价格可以根据进度款审核结 果汇总得出。

14.2.3 除专用合同条款另有约定外，结算资料应包括以下内 容：

（ 1 ）竣工结算汇总表及其明细表；

（ 2 ）与竣工结算有关的工程变更单、洽商单、会议纪要等有关 资料；

（ 3 ）法律规定或合同约定的与竣工结算有关的其他竣工资料， 承包人已经按照法律规定和合同约定进行竣工资料移交的，不再重 复提交；

（4）其他与竣工结算有关的必要资料。

14.2.4 竣工结算审核

（ 1 ）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申 请单后 14 天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交 的经审核的竣工结算申请单后 14 天内完成审批，并由监理人向承包 人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算 申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包 人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内未完成审 批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，

并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第 29 天起视为已 签发竣工付款证书。

（ 2 ）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证 书后的 28 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按 照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违 约金；逾期支付超过 56 天的，按照全国银行间同业拆借中心公布的 贷款市场报价利率（ LPR）的两倍支付违约金。

（ 3 ）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异 议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后 7 天内提出异议，并 由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按 照第 20 条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应在收 到承包人提出的相关书面文件后 7 天内签发临时竣工付款证书，并 按本款第（2 ）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发 包人的审批结果。

（4）本工程属于机关、事业单位从中小企业采购工程的，合同 当事人在专用合同条款中约定的付款期限最长不超过 60 天。本工程 属于大型企业从中小企业采购工程的，发包人应按本条约定及时付 款。

14.3 甩项竣工协议

发包人依法甩项竣工的，按照合同第 10 条〔变更〕的约定处理。 合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同 当事人按照第 14.2 款〔竣工结算申请与审核〕的约定，对已完合格

工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（ 1 ）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止 证书颁发后 7 天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终 结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明应支付的 质量保证金、应扣除的用于维修的质量保证金、应扣除的缺陷责任 期内发生的增减费用。

（ 2 ）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人 进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结 清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（ 1 ）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交 的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证 书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同 意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最 终结清申请单后 15 天起视为已颁发最终结清证书。

（ 2 ）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证 书后 7 天内完成支付。发包人逾期支付的，按照全国银行间同业拆 借中心公布的贷款市场报价利率（ LPR）支付违约金；逾期支付超过

56 天的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率

（ LPR）的两倍支付违约金。

（ 3 ）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第 20 条〔争议解决〕的约定办理。

15 ．缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人 应承担质量缺陷责任，并在保修范围和保修期限内保修义务。缺陷 责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修期限承担保 修义务，但不得低于法律规定的最低保修期限。移交工程中涉及产 品质量保修的，承包人应按照相应法律法规承担责任。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从竣工验收合格之日起计算，合同当事人应 在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限自起算最长 不超过 24 个月。

专业承包工程先于全部工程进行验收并经验收合格的，缺陷责 任期自专业工程验收合格之日起算。

发包人未按约定组织竣工验收的，缺陷责任期可以自工程转移 占有之日起开始计算。

15.2.2 缺陷责任期内，因承包人原因产生的缺陷，承包人应负 责维修，并承担合理费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人 可按合同约定从质量保证金中扣除或兑付质量保函，费用超出质量

保证金额的，发包人可按合同约定向承包人主张赔偿。承包人维修 并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。缺陷责任期内 发现工程质量缺陷的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并 应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期（含延长部 分）最长不能超过 24 个月。

因发包人或其他原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包 人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程 或工程设备的使用性能或使用寿命，承包人应重新进行合同约定的 试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届 满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知。发包人应在收到缺 陷责任期满通知后 14 天内核实承包人是否履行保修义务，承包人未 能履行保修义务的，发包人有权扣除合理的维修费用。发包人应在 收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止 证书。

15.3 质量保证金

合同当事人应在专用合同条款中约定提交、扣留和返还质量保 证金的具体事项，避免同时提交履约保证金、质量保证金。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得 同时预留工程质量保证金，但履约担保期限不能涵盖缺陷责任期（含 延长部分）的除外。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（ 1 ）质量保证金保函；

（ 2 ）相应比例的工程款；

（ 3 ）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（ 1 ） 种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下四种方式：

（ 1 ）承包人在工程竣工结算时提交质量保证金保函；

（ 2 ）在支付工程进度款时按合同约定比例逐次扣留，在此情形 下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调 整的金额；

（ 3 ）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（4）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上 述第（ 1 ）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的 3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后 28 天内提交质量保证 金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保 函金额不得超过工程价款结算总额的 3%。

发包人逾期退还质量保证金的，应按照全国银行间同业拆借中

心公布的贷款市场报价利率（ LPR）支付利息，除专用合同条款另有 约定外，逾期退还超过 84 天的按照全国银行间同业拆借中心公布的 贷款市场报价利率（ LPR）的两倍支付违约金。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人应认真履行合同约定的义务，缺陷责任 期届满后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。

发包人应在接到承包人返还质量保证金申请后 14 天内会同承 包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照合 同约定将质量保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定 不明确的，发包人应当在核实后 14 天内将保证金返还承包人，逾期 未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申 请后 14 天内不予答复，经催告后 14 天内仍不予答复，视同认可承 包人的返还质量保证金申请。

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、 费用有争议的，按本合同第 20 条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程质量保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项 工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法 定最低保修期限。在工程质量保修期内，承包人应当根据有关法律 规定以及合同约定履行保修义务。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，质量保修期自工程转移

占有之日开始计算。

15.4.2 修复费用

质量保修期内，缺陷修复的费用按照以下约定处理：

（ 1）因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人应负责修复， 并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产 损失；

（ 2 ）因发包人使用不当造成工程的缺陷或损坏，可以委托承包 人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（ 3 ）因其他原因造成工程的缺陷或损坏，发包人可以委托承包 人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因 工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在质量保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存 在因承包人原因造成的缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复， 但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包 人并在口头通知后48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约 定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。双方可以在专用 合同条款中对修复后的试验验收、费用承担等事项进行约定。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝修复或未能 在合理期限内修复，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有 权自行修复或委托第三方修复，由此发生的合理费用由承包人承担。

但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出部分的修复费用由发包人 承担。

15.4.5 承包人出入权

在质量保修期内，为修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现 场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时 通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人 同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保 安和保密等规定。

16 ．违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（ 1 ）因发包人原因未能在合同开工日期前 7 天内下达开工通 知的；

（ 2 ）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（ 3 ）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（ 2 ）项约定， 自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合 合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情 况的；

（ 5 ）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（ 6 ）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致 承包人无法复工的；

（ 7 ）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（ 8 ）发包人进入破产、解散清算程序或公司合并、分立程序影 响合同履行的；

（9 ）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（ 7 ）目以外的违约情况时，承包人可向发 包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收 到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应 部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工 期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条 款中另行约定发包人违约责任的承担方式和违约金计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第 16.1.1 项〔发包人违 约的情形〕约定暂停施工满 28 天后，发包人仍不纠正其违约行为并 致使合同目的不能实现的，承包人有权向发包人发函告知解除合同 意向，解除合同意向送达后 14 天内发包人未采取补救措施的，承包 人有权解除合同； 出现第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕第（ 7 ） 目、第（ 8 ）目约定的违约情况，承包人有权解除合同；发包人应承 担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天 内支付下列款项，并解除履约担保：

（ 1 ）合同解除前所完成工作的价款；

（ 2 ）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他 物品的价款；

（ 3 ）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（ 5 ）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（ 6 ）按照合同约定应退还的质量保证金；

（ 7 ）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条 〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设 备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人 应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（ 1 ）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（ 2 ）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设 备的；

（ 3 ）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第 8.9 款〔材料与设备专用要求〕的约定，未 经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施 工现场的；

（ 5 ）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造 成工期延误的；

（ 6 ）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程 缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（ 8 ）承包人进入破产、解散清算程序；

（9 ）承包人未按图纸要求施工的；

（ 10 ）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（ 7 ）目约定以外的其他违约情况时，发 包人或监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内 改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。 此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的 承担方式和违约金计算方法，违约金总额原则上不超过签约合同价 的 10% ，违约金不足以弥补发包人全部损失的，发包人有权继续追 偿。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，经发包人或监理人发出整改通知 后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的 不能实现的，或出现第 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（ 7 ）目、 第（ 8 ）目约定的违约情况时，发包人有权向承包人发函告知解除合 同意向，解除合同意向送达后 14 天内承包人未采取补救措施的，发 包人有权解除合同。

合同解除后，承包人应与发包人、监理人共同于解除后 7 天内 完成工程界面确认并签署确认文件，逾期未确认的，发包人有权顺 延已完工程估价、付款和清算。 因继续完成工程的需要，发包人有 权使用承包人在施工现场的材料、机械设备、临时工程、承包人文 件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合 同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或 减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（ 1 ）合同解除后，按第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定承包 人实际完成工作对应的合同价款， 以及承包人已提供的材料、工程 设备、施工设备和临时工程等的价值；

（ 2 ）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（ 3 ）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完

成现场的清理和撤离；

（ 5 ）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清 付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款， 查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清 算和款项支付达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施 合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人 应在收到解除合同通知后 14 天内，协助发包人与采购合同的供应商 达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的， 应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷， 依照法律规定或者按照约定解决。

17 ．不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行 过程中不可避免且不能克服的情况，如地震、海啸、瘟疫、水灾、 骚乱、戒严、暴动、战争等情形和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及

不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当 事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的， 由总监理工程 师按第 4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻 碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力 和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明；若无法立即通知的，应 在障碍消除后立即履行上述义务，否则自行承担由此扩大的损失。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当 事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况， 并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照 法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当 按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或） 工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（ 1 ）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以 及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（ 2 ）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（ 3 ）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或 将引起工期延误的，应当顺延工期；

（ 5 ）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的， 由此增加的赶工费用由发包人承担；

（ 6 ）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程 的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损 失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应 对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力 的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后， 由合同当事 人按照第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项， 该款项包括：

（ 1 ）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（ 2 ）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任 接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（ 3 ）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或 因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（ 5 ）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（ 6 ）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（ 7 ）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或 确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支付。

17.5 情势变更

17.5.1 情势变更的确认

情势变更是指合同成立后，合同的基础条件发生了合同当事人 在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行 合同对于一方明显不公平的，受不利影响的一方可以与对方重新协 商；在合理期限内协商不成的，受不利影响的一方有权请求人民法 院或者仲裁机构变更或者解除合同。

17.5.2 情势变更协商

除专用合同条款另有约定外，情势变更发生后 28 天内，受不利 影响的合同当事人应向监理人和另一方提交情势变更事件申请，并 在申请中说明事件经过、合同受影响事项、工期延误与损失、有关 措施方案等内容，构成变更的，执行变更程序。监理人和另一方应 在收到申请后的 28 天内予以回复。合同当事人应当尽其努力促进协 商并实现减少损失，达成协议的，按照达成的协议确定发包人与承 包人权利义务。

17.5.3 情势变更合同变更或解除

除专用合同条款另有约定外，情势变更发生后，合同当事人协 商不成或收到承包人申请之后 48 天内仍未达成协议的，受不利影响 的合同当事人可按照第 20 条〔争议解决〕的约定请求变更或者解除 合同。

17.5.4 因情势变更事件解除合同的，合同当事人应承担由此给 受不利影响的一方带来的损失，合同当事人可以在专用合同条款中 约定损失承担的原则和方式。

17.5.5 合同履行过程中，因存在第 7.6 款〔不利物质条件〕和 （或）第 7.7 款〔异常恶劣的气候条件〕情形对合同当事人权利义 务产生影响，同时符合情势变更情形的，合同当事人有权选择适用 的合同条款。

18 ．保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或 安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费 和其他相关费用由发包人承担。对于保险的费率、保险合同的当事 人、受益人、索赔与支付有特别约定的， 由合同当事人在专用合同 条款中约定。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场 的发包人全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人

及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同 的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承 包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保 险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员， 具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财 产保险。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程 实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的 凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效 的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合 同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效 的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合 同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险 合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤 保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及 时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时 通知对方。

19 ．索赔

19.1 索赔适用

发包人在合同履行过程中认为有权得到赔付金额和（或）延长 缺陷责任期的，或承包人在合同履行过程中认为有权得到追加付款 和（或）延长工期的，可根据本条约定进行索赔及处理。

19.2 承包人的索赔

在合同履行过程中，非因承包人的原因而遭受损失，承包人认 为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人 提出索赔：

（ 1 ）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向 监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人

未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或） 延长工期的权利；

（ 2 ）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正 式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付 款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（ 3 ）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续 递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的 追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后 28 天内，承包人应向监理人递交 最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的 工期，并附必要的记录和证明材料。

19.3 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（ 1 ）监理人应在收到索赔报告后 14 天内完成审查并报送发包 人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始 记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明 材料后的 28 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理 结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（ 3 ）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中全 额进行支付；或者按照索赔结果签订补充协议，索赔款项在当期进 度款中按照合同约定付款比例进行支付，承包人不接受索赔处理结

果的，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。

19.4 发包人的索赔

在合同履行过程中，非因发包人的原因而遭受损失，发包人认 为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包 人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内通过监理 人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述 28 天内发出索赔 意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。 发包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，通过监理人向承包人正 式递交索赔报告。

19.5 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（ 1 ）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报 告的内容、查验发包人证明材料；承包人对索赔报告存在异议的， 有权要求发包人提交全部原始记录副本；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后

28 天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内 作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（ 3 ）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人 的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；承包人不接受索 赔处理结果的，按第 20 条〔争议解决〕约定处理。

19.6 提出索赔的期限

（ 1 ）承包人按第 14.2 款〔竣工结算申请与审核〕约定接收竣 工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发 生的任何索赔。

（ 2 ）承包人按第 14.4 款〔最终结清〕提交的最终结清申请单 中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限 自接受最终结清证书时终止。

（ 3 ）发包人按第 14.4 款〔最终结清〕颁发最终结清证书后， 应被视为已无权再提出在最终结清证书颁发前所发生的任何索赔， 但不属于发包人颁发证书前明知或应当明知的事项除外。

19.7 索赔失权例外

监理人、发包人和承包人未按第 19.3 款〔对承包人索赔的处理〕 及第 19.5 款〔对发包人索赔的处理〕约定期限答复索赔的，以及发 包人或承包人有正当理由并提供证据证明其不能按照第 19.2 款〔承 包人的索赔〕及第 19.4 款〔发包人的索赔〕约定期限提出索赔的， 则不丧失要求赔付金额和（或）延长工期或缺陷责任期的权利。

19.8 索赔与违约救济

合同履行过程中，因合同当事人一方违约引发另一方权利救济 的，合同当事人有权选择按照第 19 条〔索赔〕主张权利，或按照法 律规定和合同约定要求违约方承担违约责任。

20 ．争议解决

20.1 争议解决方式

发包人与承包人就合同发生争议的，可选择和解、争议评审、 调解、仲裁或诉讼等方式解决。

20.2 和解

合同当事人可以就争议自行和解， 自行和解达成协议的经双方 法定代表人或者经合同当事人的授权人员签字并由双方合同当事人 加盖公章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

除专用合同条款另有约定外，合同当事人同意将工程争议在申 请仲裁或提起诉讼前先行争议评审，并按下列约定执行争议评审的 具体事项：

20.3.1 争议评审小组的确定

除专用合同条款另有约定外，合同当事人可以共同选择一名或 三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外， 争议评审员可在双方一致同意的行业主管部门、行业协会及诉讼仲 裁机构的评审员库中选择。除专用合同条款另有约定外，合同当事 人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选定争议 评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争 议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员， 由

合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共 同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议 评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审费用由发包人和承包人各承 担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

除专用合同条款另有约定外，合同当事人可在任何时间将与合 同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组 应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法 律、规范、标准、案例经验及商业惯例等， 自收到争议评审申请报 告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合 同条款中对本事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双 方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小 组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4 调解

除专用合同条款另有约定外，合同当事人同意将工程争议在申 请仲裁或提起诉讼前先行调解。除专用合同条款另有约定外，调解 费用由发包人和承包人各承担一半。

20.4.1 调解人

合同当事人同意，按照专用合同条款约定，选择行业协会、仲 裁机构或其他第三方专家等途径进行调解。

20.4.2 调解协议的效力

除专用合同条款另有约定外，合同当事人同意，经双方签字盖 章后的调解协议的，双方均应遵照执行。合同当事人一方可以向人 民法院申请司法确认调解协议，也可以向仲裁机构申请出具仲裁调 解书或者仲裁裁决，作为申请强制执行的法律文书。

20.5 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，经和解、争议评审、调解 仍无法解决，或者未就前述争议解决方式达成一致的，合同当事人 可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（ 1 ）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（ 2 ）向有管辖权的人民法院起诉。

20.6 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、

无效或者被撤销均不影响其效力。

**第三部分 专用合同条款**

1 ．一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.3 承包人：

资质类别和等级： 。

1.1.2.4 监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

微 信： ；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

微 信： ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

 。

1.1.3.9 永久占地包括： 。

1.1.3.10 临时占地包括： 。

1.1.5.10 合 同 当 事 人 对 总 承 包 服 务 费 的 约 定： 。

1.2 语言文字

关于语言文字补充约定： 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：

 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准、规范与要求包括：

 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

 ;

发包人提供国外标准、规范的份数： 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

 ;

对前述技术标准和功能要求产生费用的约定：

 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人向承包人提供图纸的期限： ；

发包人向承包人提供图纸的数量： ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

 ;

承包人提供的文件的期限为： ；

承包人提供的文件的数量为： ；

承包人提供的文件的形式为： ；

发包人审批承包人文件的期限： 。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

关于现场图纸准备的约定： 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通 知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、 确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： ；

发包人指定的接收邮箱为： 。 承包人接收文件的地点： ；

承包人指定的接收人为： ；

承包人指定的接收邮箱为： 。 监理人接收文件的地点： ；

监理人指定的接收人为： ；

监理人指定的接收邮箱为： 。。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

 。

1.10.3 场内交通

关于发包人提供的场内道路和交通设施及其现状、使用权归属、 相关费用承担的约定：

关于场外交通和场内交通的边界的约定：

 。

关于发包人向承包人提供满足工程施工需要的场内道路和交通 设施的约定：

 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其 他有关费用由 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、技术规范及其他设计 文件的使用限制要求：

 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的使用限制要求：

 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘 密的使用费的承担方式： 。

1.13 工程量清单缺陷的修正

出现工程量清单缺陷时调整合同价格的方式： 。 允许调整合同价格的工程量偏差范围：

 。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于本工程建筑信息模型开发、使用、存储、传输、交付、知 识产权归属及费用承担等事项的约定：

 。

1.15 可持续发展

关于可持续发展目标及费用承担等事项的约定：

 。

2 ．发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名 ： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

 。

关于发包人代表签字确认的其他约定： 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：

 。

2.4.2 提供施工条件和便利

关于发包人应负责提供施工所需要的条件和便利，包括：

 。

2.4.3 提供基础资料

发包人开工后提供基础资料的合理期限： 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 。 发包人提供工程款支付担保的形式： 。

3 ．承包人

3.1 承包人的一般义务

（ 10 ）承包人实施建筑工人实名制制度的约定：

 。

（ 11 ）工程款专用及建筑工人工资专用账户的约定：

 。

（ 14 ）承包人应履行的其他义务：

 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名 ： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下：

 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：

 。

承包人未提交劳动合同， 以及没有为项目经理缴纳社会保险证 明的违约责任：

 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：

 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告 的期限： 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约 责任： 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

 。

3.4 承包人现场查勘

因承包人未能充分查勘、 了解前述情况或未能充分估计前述情 况所可能产生后果的违约责任：

 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 。 主体结构、关键性工作的范围：

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： 。 其他关于分包的约定：

 。

3.5.3 分包质量安全管理

承包人对分包人施工质量进行管理的内容包括：

 。

承包人对分包人施工安全进行管理的内容包括：

 。

3.5.4 分包人员管理

承包人对分包人的施工人员进行实名制管理的内容包括： 3.5.5 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

3.6.1 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起 始时间： 。

3.6.2 承包人履行工程照管义务的内容：

 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

 。

4 ．监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 。

关于监理人的监理权限： 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承 担的约定：

 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名 ： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

微 信 ： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： 。

4.3 监理人的指示

总监理工程师作出确定的权力授权或委托的特别约定：

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权 总监理工程师对以下事项进行确定：

（ 1 ） ；

（ 2 ） ；

（ 3 ） 。

5 ．工程质量与标准

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

 。

关于工程奖项的约定：

 。

5.2 绿色建筑

绿色建筑评价标准等级：

 。

绿色建筑标准要求：

 。

绿色建筑所需的计价标准：

 。

无法达到合同约定的绿色建筑标准的责任：

5.3 质量保证措施

5.3.2 关于承包人对其分包人、供应商承担质量管理责任的约 定： 。

5.4 隐蔽工程检查

5.4.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 小时提交书面延期 要求。

关于延期最长不得超过： 小时。

6 ．安全文明施工、劳动用工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：

 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

 。

6.1.6 关于安全生产措施费支付比例和支付期限的约定：

 。

6.2 劳动用工与职业健康

6.2.1 劳动用工

合同当事人对劳动用工的约定：

 。

合同当事人违反通用合同条款第 6.2 条〔劳动用工与职业健康〕 的违约责任： 。

6.3 环境保护

合同当事人对环境保护和噪声防治标准及要求的约定：

 。

7 ．工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改 意见的期限： 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改 意见的期限： 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在合同开工日期之日起 天 内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和 水准点及其书面资料的期限： 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（ 12 ）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

 。

7.5.3 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

 。

7.5.4 非合同当事人原因导致工期延误

非发包人或承包人原因造成工期延误，成本及损失承担的原则：

 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

 。

7.7 异常恶劣的气候条件

7.7.1 合同当事人对异常恶劣的气候条件的约定：

 。

7.7.1 合同当事人对承包人提出对异常恶劣的气候条件合理措 施等有关内容的约定：

 。

7.9 赶工和提前竣工

7.9.3 赶工和提前竣工的奖励：

 。

8 ．材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

关于发包人供应材料和工程设备： 。 关于承包人为发包人供应材料及工程设备产生费用承担的约

定： 。

关于承包人使用发包人供应材料的数量、损耗及节约损耗的奖 励的约定： 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、 规格、数量要求：

 。

8.6.2 样品的保管

需要承包人保管样品的方式、期限的约定：

 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

 。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

关于发包人提供的施工设备和临时设施的约定：

 。

9 ．试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验设备：

 。

施工现场需要配备的取样装置：

 。

施工现场需要配置的试验场所：

 。

施工现场需要具备的其他试验条件：

 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

 。

10 ．变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：

 。

10.4 变更估价

10.4.1 单价合同的变更估价原则

关于单价合同变更估价的约定：

 。

10.4.2 总价合同的变更估价原则

关于总价合同变更估价的约定：

 。

10.4.3 关于合理的成本和利润计算标准为：

 。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 。 发包人审批承包人合理化建议的期限： 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济 效益的奖励的方法和金额为：

 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 12：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方 式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

 。

10.10 新增工程

合同当事人关于新增工程的约定： 。

11 ．价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同 价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重， 以及基本价格指数及其来 源的约定： ；

第 2 种方式：采用价格信息进行价格调整。

（ 2 ）关于基准价的约定：

 。

①承包人在合同清单或预算书中载明的单价低于基准价格的：专 用合 同条款合 同履行期间材料单价 涨 幅 以基准价格 为基础超 过 %时，或单价跌幅以合同清单或预算书中载明单价为基础超

过 %时，其超过部分据实调整。

② 承包人在合同清单或预算书中载明的单价高于基准价格的： 专用合同条款合同履行期间单价跌幅以基准价格为基础超过 % 时，单价涨幅以合同清单或预算书中载明材料单价为基础超过 % 时，其超过部分据实调整。

③ 承包人在合同清单或预算书中载明的单价等于基准单价的： 专用合同条款合同履行期间单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ± %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：

 。

12 ．合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1．单价合同。

综合单价包含的风险范围：

 。

风险费用的计算方法：

 。

风险范围以外合同价格的调整方法：

 。

2．总价合同。

总价包含的风险范围：

 。

风险费用的计算方法：

 。

风险范围以外合同价格的调整方法：

 。

3．其他价格形式：

 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 。 预付款支付期限： 。 预付款扣回的方式： 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 。 预付款担保的形式为： 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 。

12.3.3 计量程序

关于单价合同计量的约定： 。

关于总价合同计量的约定： 。

12.3.4 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第

12.3.3 项〔计量程序〕的约定进行计量： 。

12.3.5 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：

 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（ 1 ）单价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（ 2 ）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（ 3 ）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

 。

12.4.4 进度款审核和支付

（ 1 ）监理人审查并报送发包人的期限： 。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

 。

（ 2 ）发包人支付进度款的期限： 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

 。

12.4.6 支付分解表

2．总价合同支付分解表的编制与审批：

 。

3．单价合同的总价计价项目支付分解表的编制与审批：

 。

13 ．验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 小时提交 书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工资料

承包人移交竣工资料的时间： 。

承包人移交竣工资料依据的规定、规范或政策：

 。

承包人移交竣工资料的套数： 。

承包人移交的竣工资料的内容：

 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 。

承包人移交竣工资料的费用： 。

承包人未按规定及约定移交竣工资料的违约责任：

13.2.3 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违 约金的计算方法：

 。

13.2.6 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算 方法为： 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

 。

工程移交的顺序、移交事项和程序为：

 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：

 。

（ 1 ）单机无负荷试车费用由 承担；

（ 2 ）无负荷联动试车费用由 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

 。

13.5 施工期运行

关于施工期运行的约定： 。

13.6 竣工退场与移交

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 。 13.6.3 人员撤离

缺陷责任期满时承包人的人员和施工设备撤离施工现场的约 定： 。

13.6.4 照管移交

承包人完成退场工作时退场交接手续的约定： 。

14 ．过程结算和竣工结算

14.1 过程结算与支付

14.1.1 关于过程结算周期及节点的约定： 。

14.1.2 关于过程结算程序的约定： 。

过程结算所需资料： 。

14.1.3 关于过程结算修正的约定：

存在以下情形之一的，发包人和承包人均有权提出修正申请：

（ 1 ）存在超过过程结算金额 %的计算错误、遗漏或重复；

（ 2 ） ；

（ 3 ） 。

14.2 竣工结算申请与审核

14.2.1 承包人提交竣工结算申请单的期限：

 。

竣工结算申请单及结算资料的份数： 。

14.2.2 竣工结算申请单应包括的其他内容：

 。

14.2.3 承包人应提交的其他结算资料：

 。

14.2.3 竣工结算审核

本工程是否属于机关、事业单位从中小企业采购工程： 。 发包人审批竣工付款申请单的期限： 。 发包人完成竣工付款的期限： 。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 。 最终结清申请单应列明的增减费用：

 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（ 1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的 期限： 。

（ 2 ）发包人完成支付的期限： 。

15 ．缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期的具体期限：

 。

15.2.4 关于缺陷责任期届满通知的约定

承包人应于缺陷责任期届满后 天内向发包人发出缺陷 责任期届满通知。发包人应在收到缺陷责任期满通知后 天内 核实承包人是否履行保修义务，承包人未能履行保修义务的，发包 人有权扣除合理的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知 后 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约

担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 种方式：

（ 1 ）质量保证金保函，保证金额为： ；

（ 2 ） %的工程款；

（ 3 ）其他方式： 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 种方式：

（ 1 ）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金 的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（ 2 ）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式： 。

关于质量保证金的补充约定：

 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

 。

关于修复后试验验收及费用的约定： 。

16 ．违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（ 1）因发包人原因未能在合同开工日期前 7 天内下达开工通知 的违约责任： 。

（ 2 ）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责 任： 。

（ 3 ）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（ 2 ）项约定， 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合 合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情 况的违约责任： 。

（ 5 ）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

 。

（ 6 ）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致 承包人无法复工的违约责任： 。

（ 7 ）其他： 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕 约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包 人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、 承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方 式： 。

**17 ．不可抗力**

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其 他情形： 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。

17.5.2 情势变更协商

关于情势变更协商的约定： 。

17.5.3 情势变更合同变更和解除

关于情势变更合同变更和解除的约定： 。

17.5.4 关于情势变更解除合同损失承担的约定：

 。

18 ．保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

。

20 ．争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议在申请仲裁或提起诉讼前先行 争议评审以及有关约定： 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 。 选定争议评审员的期限： 。 争议评审小组成员的报酬承担方式： 。 其他事项的约定： 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 。

20.4 调解

合同当事人是否同意将工程争议在申请仲裁或提起诉讼前先行 调解以及有关约定： 。

合同当事人对调解费用承担的约定： 。

20.4.1 调解人

合同当事人关于调解人的约定： 。

20.4.2 调解协议的效力

合同当事人关于本项的约定： 。

20.5 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：

（ 1 ）向 仲裁委员会申请仲裁；

（ 2 ）向有管辖权的人民法院起诉。

**附件**

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

附件 2：法定代表人授权委托书（适用授权委托代理人签字情形）

附件 3：签约合同价汇总表

专用合同条款附件：

附件 3：发包人供应材料设备一览表

附件 4：工程质量保修书

附件 5：主要建设工程文件目录

附件 6：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 7：承包人主要施工管理人员表

附件 8：分包人主要施工管理人员表

附件 9：履约担保格式

附件 10：预付款担保格式

附件 11：工程款支付担保格式

附件 12：暂估价一览表

附件 13：联合体协议

附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积（平方米） | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（ 元） | 开工日期 | 竣工日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 2：

法定代表人授权委托书（适用授权委托代理人签字情形）

本人 （法定代表人姓名）系 （发包人/承包人） 的法定代表人，现委托 （委托代理人姓名）作为我方代理人， 与 （发包人/承包人名称）签订 （合 同名称）。

委托代理人权限为： 。

委托期限为： 。

代理人无权转委托。

法定代表人或委托代理人不方便签字，可以采用双方确认或备 案的人名章的。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证明

发包人/承包人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

身 份 证 号 ：

联 系 电 话 ：

委托代理人： （签字）

身 份 证 号 ：

联 系 电 话 ：

年 月 日

附件 3：

发包人供应材料设备一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料、设 备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（ 元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 4：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程 质量管理条例》，经协商一致就 （工程全称）签订 工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担 工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工 程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系 统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程， 以及双方约定 的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修 期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使

用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为 年；

3．装修工程为 年；

4． 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；

5．供热与供冷系统为 个供暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程通过竣工 验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷 责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之 日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人 可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立

即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管 理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告， 采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人 提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项

 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署， 作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

地 址： 地 址：

法定代表人（签字或盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

电 话 ： 电 话 ：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号 ： 账 号 ：

邮政编码： 邮政编码：

附件 5：

主要建设工程文件目录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附件 6：

承包人用于本工程施工的机械设备表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械或设 备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（ kW） | 生产能力 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 7：

承包人主要施工管理人员表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 质量管理负责人 |  |  |  |  |
| 安全管理负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注：招标投标项目的项目人员与投标人员一致。 |

附件 8：

分包人主要施工管理人员表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 质量管理负责人 |  |  |  |  |
| 安全管理负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注：招标投标项目的项目人员与投标人员一致。 |

附件 9：

履约担保

 （发包人名称）：

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人” ）与 （承包人名称）（ 以下称“承包人” ） 于 年 月 日就 （工程名称）施 工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无 条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供 连带责任担保。

1．担保金额人民币（大写） ( ¥ 元）。

2．担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签 发或应签发工程接收证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造 成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的 赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4．你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定 的义务不变。

5． 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，， 按下列第 种方式解决：

（ 1 ）向 仲裁委员会申请仲裁；

（ 2 ）向 人民法院起诉。

6．本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公 章之日起生效。

担 保 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

|  |
| --- |
|  |
|  |

传 真：

 年 月 日

附件 10：

预付款担保

 （发包人名称）：

根据 （承包人名称）（ 以下称“承包人” ）与 （发包人名称）（ 以下简称“发包人” ）于 年 月 日签订的 （工程名称）《建设工 程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即 有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包 人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写） ( ¥ 元）。

2．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进 度款支付证书说明已完全扣清止。

3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收 回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7天内无条件支付。 但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按 合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4．你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定 的义务不变。

5．因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按 下列第 种方式解决：

（ 1 ）向 仲裁委员会申请仲裁；

（ 2 ）向 人民法院起诉

6．本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公 章之日起生效。

担保人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

 年 月 日

附件 11：

工程款支付担保

 （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（ 以 下称“发包人” ）于 年 月 日签订了 （工程名 称）《建设工程施工合同》（ 以下称“ 主合同” ），应发包人的申请，我 方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你 方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1．我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2．本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质 量保证金以外的合同价款。

3．我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最 高不超过人民币元（大写： ）。

二、保证的方式及保证期间

1．我方保证的方式为：连带责任保证。

2．我方保证的期间为：自本保函生效之日起至主合同约定的工 程款支付完毕之日后 日内。

3．你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意 后，保证期间按照变更后的支付日期作相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定 向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1．你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知 及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要 求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2．在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向 你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付 的，需提供符合主合同约定要求的工程质量检测机构出具的质量说 明材料。

3．我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7天内无 条件支付。

五、保证责任的解除

1．在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责 任的， 自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2．发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本 保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3．我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函 保证金额时， 自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之 日 起，保证责任即解除。

4．按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形 的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5．我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1． 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证 责任。

2．依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包 人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3．你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我 方保证责任加重的，须征得我方书面同意，否则我方不再承担因此 而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不受 本款限制。

4． 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证 责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决， 协商不成的，按下列第 种方式解决：

（ 1 ）向 仲裁委员会申请仲裁；

（ 2 ）向 人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章 之日起生效。

担保人： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

传 真：

 年 月 日

附件 12：

12-1：材料暂估价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

12-2：工程设备暂估价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

12-3：专业工程暂估价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 小计： |

附件 13：

联合体协议

 （所有成员单位名称）自愿组成 （联合体 名称）联合体，共同参加 （项目名称）投标。现 就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头 人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文 件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信 息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、 组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履 行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权 委托书。

牵头人名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

……

 年 月 日